## 1-ИП ТС
Приложение
к постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 27.10.2023 № 63 (в редакции постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 26.09.2024 № 76)
Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
№ 1-ИП ТС
Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть»
(наименование регулируемой организации)
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Муниципальное унитарное предприятие «Смоленсктеплосеть»
Местонахождение регулируемой организации | г. Смоленск, пер. Тульский, д. 7
Сроки реализации инвестиционной программы | 2024-2028 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | технический директор Горохов Андрей Викторович
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | 8(4812) 20-80-03
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14а
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Н.И. Борисов
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | 8(4812) 65-58-07
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Смоленска (Управление жилищно-коммунального хозяйства)
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска Ю.Н. Жуков
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | 8(4812) 38-47-54; 38-29-20

## 2-ИП ТС
№ 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [9 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [11 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинан-сировано к 2024 году | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финансирования | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Всего: | в том числе: | [12 empty] | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 7. Тепловая сеть от котельной - 1-й Краснофлотский пер., д. 60 | D125, 65, 80 | - | 0.144 | подземный | - | D125, 65, 80 | - | 0.144 | подземный | - | 2024 | 2024 | 294 | - | - | - | 294 | - | - | - | - | - | 133.8868 | 73.1 | - | - | - | - | - | - | - | 87.0132 | -
3.1.2. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 8. Тепловая сеть по ул. Парковая, 20 | D65, 50 | - | 0.306 | подземный | - | D65, 50 | - | 0.306 | подземный | - | 2024 | 2024 | 589 | - | - | - | 589 | - | - | - | - | - | 99.016 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 435.984 | -
3.1.3. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 34. Тепловая сеть от ТК-4 до ж.д. 2-й Краснофлот. пер-к, 42, 44, 46, Багратиона, 59, 61 | D80, 50, 65, 125, 150, 200 | - | 1.264 | подземный | - | D80, 50, 65, 125, 150, 200 | - | 1.264 | подземный | - | 2023 | 2024 | 8691.98 | - | - | 151.98 | 8540 | - | - | - | - | - | 5523.5 | 3016.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -
3.1.4. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 38. Тепловая сеть от Ново-Краснофлотской, 13 в сторону ТК-9 | D100 | - | 0.096 | подземный | - | D100 | - | 0.096 | подземный | - | 2024 | 2024 | 248 | - | - | - | 248 | - | - | - | - | - | 11.984 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 229.416 | -
3.1.5. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 40. Тепловая сеть к ж.д. 5 в пос. Миловидово | D50 | - | 0.072 | подземный | - | D50 | - | 0.072 | подземный | - | 2024 | 2024 | 122 | - | - | - | 122 | - | - | - | - | - | 68.0654 | 37.2 | - | - | - | - | - | - | - | 16.7346 | -
3.1.6. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 41. Тепловая сеть М. Краснофлотская, 37 в сторону дома № 3 по 5-му Краснофлотскому пер. | D100 | - | 0.035 | подземный | - | D100 | - | 0.035 | подземный | - | 2024 | 2024 | 59 | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | 1.058 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 57.342 | -
3.1.7. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 44. Тепловая сеть от ТК-2 к дому № 14а по ул. Радищева с врезкой запорной арматуры | D50 | - | 0.066 | подземный | - | D50 | - | 0.066 | подземный | - | 2024 | 2024 | 113 | - | - | - | 113 | - | - | - | - | - | 13.688 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 91.812 | -
3.1.8. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Т/трасса РЖД/больницы. Тепловая сеть 1-й Краснофлотский пер., 15 территория ж/д больницы и участок тр-да 1-й Краснфл. пер., 13 в сторону пер. Больничный, 2 | D65, 80, 50 | - | 0.348 | подземный | - | D65, 80, 50 | - | 0.348 | подземный | - | 2024 | 2024 | 838 | - | - | - | 838 | - | - | - | - | - | 380.9142 | 208.1 | - | - | - | - | - | - | - | 248.9858 | -
3.1.9. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 73 (ЦТП № 183). Тепловая сеть от ЦТП № 183 около дома по ул. Седова, 44а | D80, 65 | - | 0.003 | подземный | - | D80, 65 | - | 0.003 | подземный | - | 2024 | 2024 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 7.556 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.344 | -
3.1.10. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная Пронино ЦТП-239. Тепловая сеть от ТК-3 до ЦТП-239 | D150 | - | 0.152 | подземный | - | D150 | - | 0.152 | подземный | - | 2024 | 2024 | 489 | - | - | - | 489 | - | - | - | - | - | 256.16 | 139.9 | - | - | - | - | - | - | - | 92.94 | -
3.1.11. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 34. Тепловая сеть от ТК-4 до ТК-6 по 2-му Краснофлотскому пер. | D200, 125, 150, 80, 65, 50 | - | 1.776 | подземный | - | D200, 125, 150, 80, 65, 50 | - | 1.776 | подземный | - | 2024 | 2024 | 9441.34 | - | - | - | 9441.34 | - | - | - | - | - | 6106.44 | 3334.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.12. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная Пронино ЦТП-239. Тепловая сеть от ТК-1 до ТК-2 | D250, 150 | - | 0.252 | подземный | - | D250, 150 | - | 0.252 | подземный | - | 2025 | 2025 | 5243.1 | - | - | - | - | 5243.1 | - | - | - | - | 3310.7 | 1932.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.13. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 12. Тепловая сеть от ТК-3 до ж.д. № 31 пос. Вишенки | D100, 65, 50 | - | 0.128 | подземный | - | D100, 65, 50 | - | 0.128 | подземный | - | 2025 | 2025 | 883.8 | - | - | - | - | 883.8 | - | - | - | - | 558.1 | 325.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.14. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 12. Тепловая сеть от ТК-5 до Спального корпуса | D150, 80, 50 | - | 0.344 | подземный | - | D150, 80, 50 | - | 0.344 | подземный | - | 2025 | 2025 | 2952.4 | - | - | - | - | 2952.4 | - | - | - | - | 1864.3 | 1088.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.15. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 12. Тепловая сеть от ТК-5 до ТК-3 | D250, 125, 65 | - | 0.56 | подземный | - | D250, 125, 65 | - | 0.56 | подземный | - | 2025 | 2025 | 8203.3 | - | - | - | - | 8203.3 | - | - | - | - | 5179.9 | 3023.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.16. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 7 (ул. 2-я Вяземская, в р-не ж.д. 5) т/с от котельной до ТК-4 | D200, 150, 80, 65, 100, 125 | - | 0.612 | подземный | - | D200, 150, 80, 65, 100, 125 | - | 0.612 | подземный | - | 2025 | 2025 | 7790.3 | - | - | - | - | 7790.3 | - | - | - | - | 4919.1 | 2871.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.17. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная ООО «ОТЭН» (ул. Нарвская) от ж.д. Нарвская, 15 до ж.д. Нарвская, 17, 19 | D150, 100, 80, 65, 50 | - | 0.328 | подземный | - | D150, 100, 80, 65, 50 | - | 0.328 | подземный | - | 2025 | 2025 | 2666.4 | - | - | - | - | 2666.4 | - | - | - | - | 1683.7 | 982.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.18. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 1 (ул. Н.-Неман, в р-не д. № 6) от котельной до ТК-4 и ж.д. Н.-Неман, 4, 6 | D150, 80, 50, 100 | - | 0.532 | подземный | - | D150, 80, 50, 100 | - | 0.532 | подземный | - | 2026 | 2026 | 4263.3 | - | - | - | - | - | 4263.3 | - | - | - | 2422.2 | 1841.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.19. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 19 (ул. М. Еременко, в р-не д. 22) от ТК-3 до д/сада «Красная шапочка» | D80, 50, 25 | - | 0.116 | подземный | - | D80, 50, 25 | - | 0.116 | подземный | - | 2026 | 2026 | 684.4 | - | - | - | - | - | 684.4 | - | - | - | 388.8 | 295.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.20. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От котельной ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго» в пос. «430 км». Тепловые сети до ж.д. № 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | D80, 65, 50, 25, 100, 125 | - | 1.156 | подземный | - | D80, 65, 50, 25, 100, 125 | - | 1.388 | подземный | - | 2026 | 2026 | 7044.1 | - | - | - | - | - | 7044.1 | - | - | - | 4002 | 3042.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.21. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 21. От ТК-16 до дома № 4 по ул. М. Еременко | D80, 50 | - | 0.204 | подземный | - | D80, 50 | - | 0.204 | подземный | - | 2026 | 2026 | 1239.8 | - | - | - | - | - | 1239.8 | - | - | - | 704.4 | 535.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.22. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 21. От ТК-13 до д. 14 | D200, 150, 100 | - | 0.096 | подземный | - | D200, 150, 100 | - | 0.096 | подземный | - | 2026 | 2026 | 1229.6 | - | - | - | - | - | 1229.6 | - | - | - | 698.6 | 531 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.23. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 1 (ул. Н.-Неман, в р-не д. № 6) от ж.д. Н.-Неман, 2 до ж.д. Н.-Неман, 2а) | D80, 65, 40 | - | 0.132 | подземный | - | D80, 65, 40 | - | 0.132 | подземный | - | 2027 | 2027 | 843.7 | - | - | - | - | - | - | 843.7 | - | - | 576.2 | 267.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.24. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 21 (ул. Генерала Городнянского, в р-не д.1) от ТК-12 до дома № 8 по ул. М. Еременко | D100, 80 | - | 0.12 | подземный | - | D100, 80 | - | 0.12 | подземный | - | 2027 | 2027 | 738.5 | - | - | - | - | - | - | 738.5 | - | - | 504.4 | 234.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.25. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная № 38 (ул. Мало-Краснофлотская, в р-не д. 31а) от котельной до ТК-11 по ул. Мало-Краснофлотская | D100 | - | 0.252 | подземный | - | D100 | - | 0.252 | подземный | - | 2027 | 2027 | 1659.2 | - | - | - | - | - | - | 1659.2 | - | - | 1133.1 | 526.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.26. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная 18 (ул. Гарабурды, в р-не д. 13) от ТК-4 до ж.д. 23а по ул. Гарабурды | D80, 65, 50 | - | 0.408 | подземный | - | D80, 65, 50 | - | 0.408 | подземный | - | 2028 | 2028 | 2578.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2578.6 | - | 1545.9 | 1032.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.27. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная 18 (ул. Гарабурды, в р-не д. 13) от ТК-5 до ж.д. 23 по ул. Гарабурды | D100, 65, 50 | - | 0.276 | подземный | - | D100, 65, 50 | - | 0.276 | подземный | - | 2028 | 2028 | 1744.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1744.3 | - | 1045.7 | 698.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.28. | Реконструкция теплосетей от котельных с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Котельная 18 (ул. Гарабурды, в р-не д. 13) от ТК-7 до ТК-12 по ул. Гарабурды | D250, 150, 125, 80, 65, 50 | - | 1.196 | подземный | - | D250, 150, 125, 80, 65, 50 | - | 1.196 | подземный | - | 2028 | 2028 | 14301.5 | - | - | - | - | - | - | - | 14301.5 | - | 8573.7 | 5727.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.29. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 014. Тепловая сеть в районе дома № 21 по проспекту Гагарина и от ТК-4 в сторону здания № 21 по проспекту Гагарина | D50, 80 | - | 0.24 | подземный | - | D50, 80 | - | 0.24 | подземный | - | 2024 | 2024 | 530 | - | - | - | 530 | - | - | - | - | - | 322.552 | 176.2 | - | - | - | - | - | - | - | 31.248 | -
3.1.30. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 028. Участок тепловой сети от ЦТП-28 до дома по ул. Ленина, 25 | D50 | - | 0.18 | подземный | - | D50 | - | 0.18 | подземный | - | 2024 | 2024 | 368 | - | - | - | 368 | - | - | - | - | - | 161.6388 | 88.2 | - | - | - | - | - | - | - | 118.1612 | -
3.1.31. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 034. Тепловая сеть по ул. Соколовского, 20а | D50 | - | 0.144 | надземный | - | D50 | - | 0.144 | надземный | - | 2024 | 2024 | 226 | - | - | - | 226 | - | - | - | - | - | 35.862 | 19.6 | - | - | - | - | - | - | - | 170.538 | -
3.1.32. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 040. Тепловая сеть между домами № 36-38 по ул. Попова | D65 | - | 0.024 | подземный | - | D65 | - | 0.024 | подземный | - | 2024 | 2024 | 57 | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | 29.04 | 15.9 | - | - | - | - | - | - | - | 12.06 | -
3.1.33. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 42. Тепловая сеть по Тухачевского, 8, 5 (между домами 5 и 8 по Тухачевского и в подвале) | D80, 50 | - | 0.164 | подземный, подвал | - | D80, 50 | - | 0.164 | подземный, подвал | - | 2024 | 2024 | 513 | - | - | - | 513 | - | - | - | - | - | 161.4842 | 88.2 | - | - | - | - | - | - | - | 263.3158 | -
3.1.34. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 045. Тепловая сеть в районе ж.д. 15 по пр. Строителей | D65, 50 | - | 0.144 | подземный | - | D65, 50 | - | 0.144 | подземный | - | 2024 | 2024 | 233 | - | - | - | 233 | - | - | - | - | - | 53.228 | 29.1 | - | - | - | - | - | - | - | 150.672 | -
3.1.35. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 049. Тепловая сеть по ул. Бакунина, 7 и тепловая сеть между Пржевальского, 14 и д/с «Алиса» по ул. Красина, 38 | D50, 80 | - | 0.26 | подземный | - | D50, 80 | - | 0.26 | подземный | - | 2024 | 2024 | 418 | - | - | - | 418 | - | - | - | - | - | 47.9053 | 26.1 | - | - | - | - | - | - | - | 343.9947 | -
3.1.36. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 057. Тепловая сеть между ж.д. 9а и 9б по ул. Соколовского, возле дома № 11 по ул. Маршала Соколовского | D 50, 125 | - | 0.144 | подземный | - | D 50, 125 | - | 0.144 | подземный | - | 2024 | 2024 | 417 | - | - | - | 417 | - | - | - | - | - | 209.1744 | 114.3 | - | - | - | - | - | - | - | 93.5256 | -
3.1.37. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 059. Тепловая сеть на вводе в ж.д. № 11 по ул. Докучаева | D 50 | - | 0.035 | подземный | - | D 50 | - | 0.035 | подземный | - | 2024 | 2024 | 78 | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | 50.4 | 27.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -
3.1.38. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 109. Ввод тепловой сети между ТК 2к-65 и д. № 28 по ул. Октябрьской революции с установкой запорной арматуры на тепловой сети в р-не № 3 ул. Неверовского, д. 5 | D125 | - | 0.084 | подземный | - | D125 | - | 0.084 | подземный | - | 2024 | 2024 | 289 | - | - | - | 289 | - | - | - | - | - | 169.2768 | 92.5 | - | - | - | - | - | - | - | 27.2232 | -
3.1.39. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 111. Тепловая сеть от ТК-2 в сторону ТК-1 в районе д. № 25 по ул. Кловская | D 50, 100 | - | 0.244 | подземный | - | D 50, 100 | - | 0.244 | подземный | - | 2024 | 2024 | 454 | - | - | - | 454 | - | - | - | - | - | 132.108 | 72.1 | - | - | - | - | - | - | - | 249.792 | -
3.1.40. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 112. Тепловая сеть возле дома № 91, к2 по ул. Рыленкова | D 80, 100 | - | 0.048 | подземный | - | D 80, 100 | - | 0.048 | подземный | - | 2024 | 2024 | 128 | - | - | - | 128 | - | - | - | - | - | 82.8 | 45.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -
3.1.41. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 116. Тепловая сеть в районе дома № 10 по ул. Твардовского | D 80, 100, 50 | - | 0.132 | подземный | - | D 80, 100, 50 | - | 0.132 | подземный | - | 2024 | 2024 | 291 | - | - | - | 291 | - | - | - | - | - | 75.562 | 41.3 | - | - | - | - | - | - | - | 174.138 | -
3.1.42. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 145. Тепловая сеть между домами № 25 и 27 по ул. М. Расковой | D100, 150 | - | 0.063 | подземный | - | D100, 150 | - | 0.063 | подземный | - | 2024 | 2024 | 277 | - | - | - | 277 | - | - | - | - | - | 179.2 | 97.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -
3.1.43. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 189. Тепловая сеть ввод в ЦТП-189 по ул. Твардовского, 1в | D150 | - | 0.024 | подземный | - | D150 | - | 0.024 | подземный | - | 2024 | 2024 | 90 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 56.04 | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | 3.36 | -
3.1.44. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 195. Тепловая сеть от ТК-3 до домов № 3-5 по ул. Чкалова и участок теплосети с восстановлением циркуляционной линии от 1к-27 до д. 11 по ул. Кутузова | D 65, 50 | - | 0.219 | подземный | - | D 65, 50 | - | 0.219 | подземный | - | 2024 | 2024 | 371 | - | - | - | 371 | - | - | - | - | - | 240 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -
3.1.45. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 196. Тепловая сеть от ЦТП-196 до 2к-4 в р-не ж.д. № 10 по ул. Губенко | D80, 125, 150 | - | 0.336 | подземный | - | D80, 125, 150 | - | 0.336 | подземный | - | 2024 | 2024 | 1365 | - | - | - | 1365 | - | - | - | - | - | 882.8 | 482.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -
3.1.46. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 199. Тепловая сеть от 2к-30 до дома № 5 по ул. Бакунина | D150 | - | 0.016 | подземный | - | D150 | - | 0.016 | подземный | - | 2024 | 2024 | 82.8091 | - | - | - | 82.8091 | - | - | - | - | - | 43.3513 | 23.6 | - | - | - | - | - | - | - | 15.8578 | -
3.1.47. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 210. Строительство тепловой сети от ЦТП до ж.д. по ул. Крупской, 28, 28а, 28б | D80, 100, 125, 40, 50 | - | 0.553 | подземный | - | D80, 100, 125, 40, 50 | - | 0.553 | подземный | - | 2023 | 2024 | 7687.5593 | - | - | 7658.5593 | 29 | - | - | - | - | - | 18.8 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.48. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП № 218. Тепловая сеть возле дома по ул. Рыленкова, 46 | D80, D 125 | - | 0.06 | подземный | - | D80, D 125 | - | 0.06 | подземный | - | 2024 | 2024 | 208 | - | - | - | 208 | - | - | - | - | - | 122.512 | 66.9 | - | - | - | - | - | - | - | 18.588 | -
3.1.49. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От 1к19 до ж.д. № 53 по ул. Фрунзе (ввод на ЦТП-92 и ЦТП-139) | D 250 | - | 0.152 | подземный | - | D 250 | - | 0.152 | подземный | - | 2024 | 2024 | 1600 | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | - | 1034.8 | 565.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.50. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Т/с от 1к-21 до д. № 1 по ул. Кутузова | D100 | - | 0.04 | подземный | - | D100 | - | 0.04 | подземный | - | 2024 | 2024 | 131.35 | - | - | - | 131.35 | - | - | - | - | - | 84.95 | 46.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.51. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фурманова (от ЦТП КЭЧ) | D100, 50 | - | 0.223 | подземный | - | D100, 50 | - | 0.223 | подземный | - | 2024 | 2024 | 352 | - | - | - | 352 | - | - | - | - | - | 227.7 | 124.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.52. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ТК 2к-85 (в районе д. 30 и 32 по ул. Ленина) до ТК-1 (в районе д. 33 по ул. Ленина) | D300 | - | 0.168 | подземный | - | D300 | - | 0.168 | подземный | - | 2024 | 2024 | 1680 | - | - | - | 1680 | - | - | - | - | - | 1086.6 | 593.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.53. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП 60 (ул. Черняховского, 38) т/с от ж.д. № 40 до № 44 по ул. Черняховского | D100, D65 | - | 0.492 | подземный | - | D100, D65 | - | 0.492 | подземный | - | 2024 | 2024 | 2797.4 | - | - | - | 2797.4 | - | - | - | - | - | 1809.3 | 988.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.54. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ТК 3.13к-6 до дома 49а по ул. Рыленкова | D80 | - | 0.1 | подземный | - | D80 | - | 0.1 | подземный | - | 2024 | 2024 | 181.3 | - | - | - | 181.3 | - | - | - | - | - | 117.3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.55. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От 1к-10 в сторону ЦТП-104 (в районе дома 8 по ул. Толмачева) вдоль домов 5 и 7 по ул. Толмачева | D150 | - | 0.214 | подземный | - | D150 | - | 0.214 | подземный | - | 2024 | 2024 | 1110 | - | - | - | 1110 | - | - | - | - | - | 717.9 | 392.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.56. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-201 (ул. Тенишевой, в р-не д. 31) до ул. Тенишевой, д. 29 и 31 | D100, D65, D50 | - | 0.172 | подземный | - | D100, D65, D50 | - | 0.172 | подземный | - | 2024 | 2024 | 930.22 | - | - | - | 930.22 | - | - | - | - | - | 601.62 | 328.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.57. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-6 до домов 21б и 23 по ул. Ломоносова | D65, D80 | - | 0.116 | подземный | - | D65, D80 | - | 0.116 | подземный | - | 2024 | 2024 | 524.51 | - | - | - | 524.51 | - | - | - | - | - | 339.21 | 185.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.58. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-70 (ул. Николаева, 61/38) до ж.д. № 59 по ул. Николаева | D125, D100, D80 | - | 0.164 | подземный | - | D125, D100, D80 | - | 0.164 | подземный | - | 2024 | 2024 | 1013.3 | - | - | - | 1013.3 | - | - | - | - | - | 655.4 | 357.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.59. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Проезд между домами 7 и 9 по ул. Николаева до домов 24 и 30 по ул. Октябрьской революции | D125, D50, D100 | - | 0.412 | подземный | - | D125, D50, D100 | - | 0.412 | подземный | - | 2024 | 2024 | 846.59 | - | - | - | 846.59 | - | - | - | - | - | 547.59 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.60. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Проезд от ул. Кирова между домами 2/57 и д. 4б до ул. Воробьева (ввод на ЦТП-71) | D200 | - | 0.056 | подземный | - | D200 | - | 0.056 | подземный | - | 2024 | 2024 | 445.02 | - | - | - | 445.02 | - | - | - | - | - | 287.82 | 157.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.61. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Участок теплосети в районе д. 2 по ул. Дзержинского | D100 | - | 0.108 | подземный | - | D100 | - | 0.108 | подземный | - | 2024 | 2024 | 249 | - | - | - | 249 | - | - | - | - | - | 161 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.62. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-122: между домами 136 и 138 по ул. Попова | D 89, 60 | - | 0.088 | подземный | - | D 89, 60 | - | 0.088 | подземный | - | 2024 | 2024 | 599.21 | - | - | - | 599.21 | - | - | - | - | - | 387.51 | 211.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.63. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-40, проспект Строителей, 8б-8в ППУ | D125, D65 | - | 0.128 | подземный | - | D125, D65 | - | 0.128 | подземный | - | 2024 | 2024 | 487.11 | - | - | - | 487.11 | - | - | - | - | - | 315.01 | 172.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.64. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Квартальная т/с от ЦТП-87 Витебское шоссе, 16/2 | D 50 | - | 0.04 | подземный | - | D 50 | - | 0.04 | подземный | - | 2024 | 2024 | 310.63 | - | - | - | 310.63 | - | - | - | - | - | 200.93 | 109.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.65. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-39 (ул. Жукова, 9) до ул. Коммунистической, 22 | D100, 80, 50 | - | 0.834 | подземный | - | D100, 80, 50 | - | 0.834 | подземный | - | 2024 | 2024 | 882.53 | - | - | - | 882.53 | - | - | - | - | - | 570.83 | 311.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.66. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-114, ул. М. Октябрьской, 16 (транзит) ППУ | D200, 100 | - | 0.176 | подземный | - | D200, 100 | - | 0.176 | подземный | - | 2024 | 2024 | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | 388.1 | 211.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.67. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-44: в районе дома 15/70 по ул. Петра Алексеева | D100, 65 | - | 0.06 | подземный | - | D100, 65 | - | 0.06 | подземный | - | 2024 | 2024 | 629.49 | - | - | - | 629.49 | - | - | - | - | - | 407.09 | 222.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.68. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От 2к-23 до ЦТП-35 Пржевальского, 2 (без транзита по подвалу) | D100 | - | 0.068 | подземный | - | D100 | - | 0.068 | подземный | - | 2024 | 2024 | 268.49 | - | - | - | 268.49 | - | - | - | - | - | 173.69 | 94.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.69. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Ввод на ЦТП Трамвайный парк от Трамвайный пр., 8 и 8а до ЦТП | D100 | - | 0.122 | подземный | - | D100 | - | 0.122 | подземный | - | 2024 | 2024 | 572.98 | - | - | - | 572.98 | - | - | - | - | - | 370.58 | 202.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.70. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | 2к-27 (ЦТП-17) от ТК-4 до К. Маркса, 8 | D100 | - | 0.094 | подземный | - | D100 | - | 0.094 | подземный | - | 2024 | 2024 | 278 | - | - | - | 278 | - | - | - | - | - | 179.8 | 98.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.71. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-223 (ул. Автозаводская, 46) т/с до д. 22а по ул. Автозаводская | D150, 100, 65, 50 | - | 0.52 | подземный | - | D150, 100, 65, 50 | - | 0.52 | подземный | - | 2025 | 2025 | 3743.1 | - | - | - | - | 3743.1 | - | - | - | - | 2363.5 | 1379.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.72. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Т/с от ТК-4а до ЦТП-64 (ул. Николаева, 21) | D400, 250 | - | 0.582 | подземный | - | D400, 250 | - | 0.582 | подземный | - | 2025 | 2025 | 19550.2 | - | - | - | - | 19550.2 | - | - | - | - | 12344.7 | 7205.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.73. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП 60 (ул. Черняховского, 38) т/с от ТК-3 до ж.д. № 40 по ул. Черняховского | D200, 125, 100 | - | 0.204 | подземный | - | D200, 125, 100 | - | 0.204 | подземный | - | 2025 | 2025 | 2550.7 | - | - | - | - | 2550.7 | - | - | - | - | 1610.6 | 940.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.74. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-19 (ул. Попова, 96). Участок от д. 84 до д. 86 по ул. Попова | D100, 80, 50 | - | 0.26 | подземный | - | D100, 80, 50 | - | 0.26 | подземный | - | 2025 | 2025 | 1869.6 | - | - | - | - | 1869.6 | - | - | - | - | 1180.5 | 689.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.75. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-201 (ул. Тенишевой, 31). Участок от д. 3 по д. 5 по пер. 2-ой Рославльский | D65, 50 | - | 0.136 | подземный | - | D65, 50 | - | 0.136 | подземный | - | 2025 | 2025 | 811.3 | - | - | - | - | 811.3 | - | - | - | - | 512.3 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.76. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-77 (ул. Н-Неман, 9) т/с около д. 19 Н-Неман, между корпусами 1-2 | D100, 80, 50 | - | 0.032 | подземный | - | D100, 80, 50 | - | 0.032 | подземный | - | 2025 | 2025 | 231 | - | - | - | - | 231 | - | - | - | - | 145.9 | 85.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.77. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-16 (ул. Б. Советская, 5) до д. 9 по ул. Б. Советская | D50, 80 | - | 0.404 | подземный | - | D50, 80 | - | 0.404 | подземный | - | 2026 | 2026 | 2893.3 | - | - | - | - | - | 2893.3 | - | - | - | 1643.8 | 1249.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.78. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ТК-4а до ТК-4 и далее до ТК-4б - ввод к ЦТП-65 (ул. Кирова, 29А) | D250 | - | 0.354 | подземный | - | D250 | - | 0.354 | подземный | - | 2026 | 2026 | 8031.5 | - | - | - | - | - | 8031.5 | - | - | - | 4563 | 3468.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.79. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-204 (ул. Студенческая, 3) до здания 4 по ул. Студенческая | D65, 50 | - | 0.166 | подземный | - | D65, 50 | - | 0.166 | подземный | - | 2026 | 2026 | 1131.4 | - | - | - | - | - | 1131.4 | - | - | - | 642.8 | 488.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.80. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-247 (ул. 12 лет Октября) до ж.д. 7, 7д, 7в, 7а по ул. 12 лет Октября (с восстановлением циркул. тр.) | D125, 80, 100, 50, 65, 25 | - | 0.855 | подземный | - | D125, D80, D100, D50, D70, D25 | - | 1.14 | подземный | - | 2026 | 2026 | 7438.1 | - | - | - | - | - | 7438.1 | - | - | - | 4225.9 | 3212.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.81. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-186 (ул. Октябрьской рев., 18А) от ж.д. № 18 по ул. Октябрьской. рев. до ж.д. № 1 по ул. Дохтурова | D80, 50 | - | 0.192 | подземный | - | D80, 50 | - | 0.192 | подземный | - | 2026 | 2026 | 959.2 | - | - | - | - | - | 959.2 | - | - | - | 545 | 414.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.82. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-71 (ул. Кирова, 5) т/с от ТК-1 до ж.д. № 4 и вдоль дома № 4 по ул. Черняховского | D80, 50, 40, 65 | - | 0.62 | подземный | - | D80, 50, 40, 65 | - | 0.62 | подземный | - | 2026 | 2026 | 3547.4 | - | - | - | - | - | 3547.4 | - | - | - | 2015.4 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.83. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-71 (ул. Кирова, 5) т/с от ТК-1 до ж.д. № 6 по ул. Черняховского | D65, 50 | - | 0.088 | подземный | - | D65, 50 | - | 0.088 | подземный | - | 2026 | 2026 | 518.9 | - | - | - | - | - | 518.9 | - | - | - | 294.8 | 224.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.84. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-211 по В/ш 26 до ЦТП-212 по В/ш 32 | D65, 50 | - | 0.34 | подземный | - | D65, 50 | - | 0.34 | подземный | - | 2026 | 2026 | 3701.9 | - | - | - | - | - | 3701.9 | - | - | - | 2103.2 | 1598.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.85. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Ул. Автозаводская, 23 (с заменой транзита по подвалу) до ЦТП-223 | D65, 50 | - | 0.504 | подземный, подвал | - | D65, 50 | - | 0.504 | подземный, подвал | - | 2026 | 2026 | 8203 | - | - | - | - | - | 8203 | - | - | - | 4660.5 | 3542.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.86. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От надземной т/с (ЦТП-194) до т/к-1а в районе д. 60 по ул. Фрунзе | D65, 50 | - | 0.09 | подземный | - | D65, 50 | - | 0.09 | подземный | - | 2026 | 2026 | 739.9 | - | - | - | - | - | 739.9 | - | - | - | 420.4 | 319.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.87. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Участок от ТК-5 до ТК-9 по ул. Крупской от ЦТП-13 | D65, 50 | - | 0.75 | подземный | - | D65, 50 | - | 0.75 | подземный | - | 2026 | 2026 | 2461 | - | - | - | - | - | 2461 | - | - | - | 1398.2 | 1062.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.88. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-64 (132, 138) от ж.д. № 21 ул. Николаева до территории Николаевского рынка (ТК-16) | D65, 50 | - | 0.382 | подземный | - | D65, 50 | - | 0.382 | подземный | - | 2026 | 2026 | 8569.2 | - | - | - | - | - | 8569.2 | - | - | - | 4868.5 | 3700.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.89. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-60 от ж.д. № 32 до № 26а, 24а по ул. Черняховского | D65, 50 | - | 0.32 | подземный | - | D65, 50 | - | 0.32 | подземный | - | 2026 | 2026 | 1493.2 | - | - | - | - | - | 1493.2 | - | - | - | 848.3 | 644.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.90. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-71 до ж.д. № 1, 3 по ул. Кирова и № 51 по ул. Николаева | D65, 50 | - | 0.684 | подземный, подвал | - | D65, 50 | - | 0.684 | подземный, подвал | - | 2026 | 2026 | 6183.4 | - | - | - | - | - | 6183.4 | - | - | - | 3513 | 2670.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.91. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От 3к-38 (ул. Н-Неман) до Н.-Неман, 25 | D125 | - | 0.07 | подземный | - | D125 | - | 0.07 | подземный | - | 2027 | 2027 | 679.4 | - | - | - | - | - | - | 679.4 | - | - | 464 | 215.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.92. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ТК-1 до ЦТП-145 (ул. Н-Неман, 23Б) ввод | D300, 250 | - | 0.274 | подземный | - | D300, 250 | - | 0.274 | подземный | - | 2027 | 2027 | 6629.6 | - | - | - | - | - | - | 6629.6 | - | - | 4527.7 | 2101.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.93. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-195 (ул. Фрунзе, 64) до д. 64 по ул. Фрунзе и от т/к-4к4 до д. 66 по ул. Фрунзе | D80, 25, 65 | - | 0.635 | подземный | - | D80, 25, 65 | - | 0.635 | подземный | - | 2027 | 2027 | 3871 | - | - | - | - | - | - | 3871 | - | - | 2643.7 | 1227.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.94. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-209 (ул. Крупской, 52/2) до д. 44 по ул. М. Октябрьской | D80, 65, 50, 40 | - | 0.78 | подземный | - | D80, 65, 50, 40 | - | 0.78 | подземный | - | 2027 | 2027 | 4919.4 | - | - | - | - | - | - | 4919.4 | - | - | 3359.7 | 1559.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.95. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-145 (ул. Н-Неман, 23Б) от ТК-4 до ж.д. № 23в по ул. Н. Неман | D65, 50 | - | 0.168 | подземный | - | D65, 50 | - | 0.168 | подземный | - | 2027 | 2027 | 1144.8 | - | - | - | - | - | - | 1144.8 | - | - | 781.8 | 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.96. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-195 (ул. Фрунзе, 64) участок теплосети от 4к-3 до здания 62а по ул. Фрунзе (т/к-3) | D150, 100, 65 | - | 0.198 | подземный | - | D150, 100, 65 | - | 0.198 | подземный | - | 2027 | 2027 | 2015.7 | - | - | - | - | - | - | 2015.7 | - | - | 1376.6 | 639.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.97. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-222 (ул. Автозаводская, 56) участок теплосети от ТК-16 до д. 29 по ул. Автозаводская | D150, 100, 65 | - | 0.276 | подземный | - | D150, 100, 65 | - | 0.276 | подземный | - | 2027 | 2027 | 2511.9 | - | - | - | - | - | - | 2511.9 | - | - | 1715.5 | 796.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.98. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-145 до ТК-4 и далее до ТК-7 | D200, 150, 100 | - | 1.424 | подземный | - | D200, 150, 100 | - | 1.424 | подземный | - | 2027 | 2027 | 16127.1 | - | - | - | - | - | - | 16127.1 | - | - | 11014 | 5113.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.99. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ТК-4 в р-не ЦТП-186 и далее до ТК-11 в р-не ул. Николаева, 12Б (общий ввод к ЦТП 151, 132, 138) | D400 | - | 0.374 | подземный | - | D400 | - | 0.374 | подземный | - | 2027 | 2027 | 13189.6 | - | - | - | - | - | - | 13189.6 | - | - | 9007.8 | 4181.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.100. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От 2к-79 до ЦТП-50 и далее до ж.д. № 3 по ул. Нахимсона и ж.д. № 9 по ул. Мира | D125, 65, 50 | - | 0.552 | подземный | - | D125, 65, 50 | - | 0.552 | подземный | - | 2027 | 2027 | 4848.6 | - | - | - | - | - | - | 4848.6 | - | - | 3311.3 | 1537.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.101. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Тепловая сеть от 2К-84: от ТК-4 до ж.д. № 12/1, 14, по ул. Исаковского, № 3, 6 по ул. Мира, № 4, 6, по ул. Нахимсона, 9 по ул. Энгельса | D100, 80, 65, 50 | - | 0.678 | подземный | - | D100, 80, 65, 50 | - | 0.678 | подземный | - | 2027 | 2027 | 4083.5 | - | - | - | - | - | - | 4083.5 | - | - | 2788.8 | 1294.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.102. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | 2к-78, ЦТП-125: от ТК-1 до ТК-2 и до здания по ул. Жукова, 19 | D150, 100, 50 | - | 0.386 | подземный | - | D150, 100, 50 | - | 0.386 | подземный | - | 2027 | 2027 | 1573.9 | - | - | - | - | - | - | 1573.9 | - | - | 1074.9 | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.103. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От 1к-25 (ул. Кутузова, д.5) до д. 3 по ул. Кутузова и от 1к-25 до д. 7 по ул. Кутузова | D100, 50 | - | 0.712 | подземный | - | D100, 50 | - | 0.712 | подземный | - | 2028 | 2028 | 4583.3 | - | - | - | - | - | - | - | 4583.3 | - | 2747.7 | 1835.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.104. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От 2к-27 (ул. Пржевальского, 6/25) до д. 32 по ул. Ногина | D200, 100, 80, 65 | - | 0.442 | подземный | - | D200, 100, 80, 65 | - | 0.442 | подземный | - | 2028 | 2028 | 3352.2 | - | - | - | - | - | - | - | 3352.2 | - | 2009.6 | 1342.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.105. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От 3к-37 (ул. Н-Неман) до угла поворота к ТК-1 | D300 | - | 0.036 | подземный | - | D300 | - | 0.036 | подземный | - | 2028 | 2028 | 880.8 | - | - | - | - | - | - | - | 880.8 | - | 528 | 352.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.106. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От 3к-37 (ул. Н-Неман) от ТК-2 до Н-Неман, 21 (торговый колледж) | D100 | - | 0.018 | подземный | - | D100 | - | 0.018 | подземный | - | 2028 | 2028 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | 133 | - | 79.7 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.107. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-138 (ул. Николаева, в р-не д. 20) до ж.д. № 20 по ул. Николаева | D100, 80, 50 | - | 0.132 | подземный | - | D100, 80, 50 | - | 0.132 | подземный | - | 2028 | 2028 | 857.2 | - | - | - | - | - | - | - | 857.2 | - | 513.9 | 343.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.108. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-198 по ул. Бакунина, 10 до ЦТП-199 по ул. Бакунина, 5 | D100, 80, 50 | - | 0.646 | подземный | - | D100, 80, 50 | - | 0.646 | подземный | - | 2028 | 2028 | 4296.7 | - | - | - | - | - | - | - | 4296.7 | - | 2575.9 | 1720.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.109. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-235 (ул. Б. Краснофлотская, 9) до ЦТП-86 (ул. Б. Краснофлотская, 1) | D100, 150 | - | 0.65 | подземный, надземный | - | D100, 150 | - | 0.65 | подземный, надземный | - | 2028 | 2028 | 6828.4 | - | - | - | - | - | - | - | 6828.4 | - | 4093.6 | 2734.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.110. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-71 (ул. Кирова, 5) до ж.д. № 7 по ул. Кирова | D125, 100 | - | 0.128 | подземный | - | D125, 100 | - | 0.128 | подземный | - | 2028 | 2028 | 1021.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1021.2 | - | 612.2 | 409 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.111. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-97 (просп. Гагарина, в р-не д. 25) до пр-т Гагарина, 25 (госпиталь) | D80, 50 | - | 0.244 | подземный | - | D80, 50 | - | 0.244 | подземный | - | 2028 | 2028 | 1563.1 | - | - | - | - | - | - | - | 1563.1 | - | 937.1 | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.112. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Участок от ТК-1 до ТК-5 (ЦТП-46 ул. П. Алексеева, 22/72) | D150, 125, 80 | - | 0.26 | подземный | - | D150, 125, 80 | - | 0.26 | подземный | - | 2028 | 2028 | 2619.8 | - | - | - | - | - | - | - | 2619.8 | - | 1570.6 | 1049.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.113. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Участок от ЦТП-4 (ул. Ломоносова, 12) до дома № 10а по ул. Ломоносова | D100, 80 | - | 0.88 | подземный | - | D100, 80 | - | 0.88 | подземный | - | 2028 | 2028 | 5418.2 | - | - | - | - | - | - | - | 5418.2 | - | 3248.2 | 2170 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.114. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | Участок от ЦТП-4 (ул. Ломоносова, 12) до дома 8а по ул. Ломоносова (Детский сад № 30 «Аист») | D65,50, 32 | - | 0.4 | подземный | - | D65,50, 32 | - | 0.4 | подземный | - | 2028 | 2028 | 2522.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2522.7 | - | 1512.4 | 1010.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.115. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-103 (ул. Рыленкова, 49). Участок от ТК-9 около д. 100 по ул. Попова до здания МПЖРЭП-14 (д. 100) по ул. Попова | D100, 65 | - | 0.12 | подземный | - | D100, 65 | - | 0.12 | подземный | - | 2028 | 2028 | 724.8 | - | - | - | - | - | - | - | 724.8 | - | 434.5 | 290.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.116. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-134 (ул. Крупской, 55Б). Участок теплосети в районе д.55а по ул. Крупской | D200 | - | 0.228 | подземный, надземный | - | D200 | - | 0.228 | подземный, надземный | - | 2028 | 2028 | 3755.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3755.1 | - | 2251.2 | 1503.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.117. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-196 (ул. Юрьева, 1/6) от бассейна «Дельфин» по ул. Кутузова, 2 до д. 2а по ул. Кутузова | D65 | - | 0.083 | подземный | - | D65 | - | 0.083 | подземный | - | 2028 | 2028 | 574.2 | - | - | - | - | - | - | - | 574.2 | - | 344.2 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.118. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-94 до ж.д. № 36, 38, 38а, 34а, 34б, 34, 32, от ж.д. № 40, 42, 44 по ул. Николаева, до ж.д. № 8 по ул. З. Космодемьянской | D200, 150, 100, 50, 40 | - | 0.308 | подземный, подвал | - | D200, 150, 100, 50, 40 | - | 0.308 | подземный, подвал | - | 2028 | 2028 | 2615.8 | - | - | - | - | - | - | - | 2615.8 | - | 1568.2 | 1047.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.119. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-14 от ТК-4 до здания по пр. Гагарина, 21 | D80, 50 | - | 0.42 | подземный | - | D80, 50 | - | 0.42 | подземный | - | 2028 | 2028 | 2554.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2554.9 | - | 1531.7 | 1023.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.120. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От 1к-10 до ЦТП-214 по ул. Фрунзе, 16 (с заменой кв. сети) | D100, 80, 65, 50 | - | 0.474 | подземный, подвал | - | D100, 80, 65, 50 | - | 0.474 | подземный, подвал | - | 2028 | 2028 | 3156.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3156.1 | - | 1892.1 | 1264 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.121. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От ЦТП-КЭЧ до д. 45 по ул. Фурманова и д. 26а по ул. Жукова | D80, 65, 50 | - | 0.882 | подземный | - | D80, 65, 50 | - | 0.882 | подземный | - | 2028 | 2028 | 6695.6 | - | - | - | - | - | - | - | 6695.6 | - | 4014 | 2681.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.122. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-78 от ж.д. № 30 по ул. Н.-Неман до ж.д. № 13в по ул. Нахимова | D80, 50 | - | 0.22 | подземный | - | D80, 50 | - | 0.22 | подземный | - | 2028 | 2028 | 1409.4 | - | - | - | - | - | - | - | 1409.4 | - | 844.9 | 564.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.123. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | ЦТП-184 от ТК-3 до ж.д. № 23а по ул. Н.-Неман | D100, 80, 65 | - | 0.22 | подземный | - | D100, 80, 65 | - | 0.22 | подземный | - | 2028 | 2028 | 1453.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1453.6 | - | 871.4 | 582.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.124. | Реконструкция теплосетей от ЦТП с применением предизолированных труб | - | тепловые сети | От 2к80 до ж.д. № 5, 7, 9 по ул. Нахимсона и до ж.д. по ул. Энгельса, 14, 16 | D100, 65, 50 | - | 0.876 | подземный | - | D100, 65, 50 | - | 0.876 | подземный | - | 2028 | 2028 | 5847.7 | - | - | - | - | - | - | - | 5847.7 | - | 3505.7 | 2342 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Котельная № 36 Ситники-4 - замена мембранного расширительного бака Wester 500 л - 2 шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 63.2307 | - | - | - | 63.2307 | - | - | - | - | - | 40.9307 | 22.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.2. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Котельная № 73, ул. Социалистическая, 6 - монтаж мембранного расширительного бака Wester 2000 л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 383.3044 | - | - | - | 383.3044 | - | - | - | - | - | 247.9044 | 135.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.3. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Котельная № 12 - монтаж ионообменной установки DUPLEX 1665/F37A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 128.2377 | - | - | - | 128.2377 | - | - | - | - | - | 82.9377 | 45.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.4. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Котельная № 2 Дорогобужская - монтаж водогрейного котла № 4 марки КВТС-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 135.5839 | - | - | - | 135.5839 | - | - | - | - | - | 87.2102 | 47.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.77372 | -
3.2.5. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Монтаж котла КВТС-1 № 2 - 1 шт. в кот. № 19 Ситники-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 152.1371 | - | - | - | 152.1371 | - | - | - | - | - | 97.8806 | 53.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.75652 | -
3.2.6. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Котельная № 34 по ул. Краснофлотская, 2 (Шарм) - монтаж щита автоматики на котлы № 1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 249.4171 | - | - | - | 249.4171 | - | - | - | - | - | 161.3171 | 88.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.7. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Монтаж насоса TD 100-33/2 в кот. № 66, Колхозная, 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 169.58 | - | - | - | 169.58 | - | - | - | - | - | 109.68 | 59.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.8. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | ЦТП-74, Тульский пер., 7 - замена циркул. насосов КМ 65-50-160 вместо К 50-32-125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 55.7776 | - | - | - | 55.7776 | - | - | - | - | - | 36.0776 | 19.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.9. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Монтаж циркуляц. насосов ТD 32-14G/2,0,75 кВт - 2 шт. в ЦТП-179 по ул. Н.-Ленинградская, 6а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 100.6714 | - | - | - | 100.6714 | - | - | - | - | - | 64.5433 | 35.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.82812 | -
3.2.10. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Оснащение ЦТП системой телеметрии ЦТП № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 24, 28, 29, 36, 38, 42, 51, 53, 55 56, 57, 100, Глинки, 9, и июль 20, 33, 35, 59, 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 1013.1046 | - | - | - | 1013.1046 | - | - | - | - | - | 655.2046 | 357.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.11. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Монтаж нового шкафа управления САФАР-ПЗК-ПГ в кот. № 26 Горбольница | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 113.6008 | - | - | - | 113.6008 | - | - | - | - | - | 72.883 | 39.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.91779 | -
3.2.12. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка нового блока управления БУРС-1В в кот. № 20 Ситники-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 37.2872 | - | - | - | 37.2872 | - | - | - | - | - | 24.0872 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.13. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка нового блока управления БУРС-1В в кот. № 44 Радищева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 102.1872 | - | - | - | 102.1872 | - | - | - | - | - | 66.0872 | 36.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.14. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка нового блока управления БУРС-1В в кот. № 6, Краснофлотская, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 31.7265 | - | - | - | 31.7265 | - | - | - | - | - | 20.5265 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.15. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 160 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 103.5 | 56.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.16. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 256 | - | - | - | 256 | - | - | - | - | - | 165.6 | 90.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.17. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 192 | - | - | - | 192 | - | - | - | - | - | 124.2 | 67.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.18. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 64 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 41.4 | 22.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.19. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 128 | - | - | - | 128 | - | - | - | - | - | 82.8 | 45.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.20. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 128 | - | - | - | 128 | - | - | - | - | - | 82.8 | 45.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.21. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 64 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 41.4 | 22.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.22. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 64 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 41.4 | 22.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.23. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 96 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | 62.1 | 33.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.24. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 96 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | 62.1 | 33.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.25. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 64 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 41.4 | 22.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.26. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 128 | - | - | - | 128 | - | - | - | - | - | 82.8 | 45.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.27. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Котельная № 67 - замена котлов (котел № 3 КВ-Г 2.32-95Н) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 4083.3333 | - | - | - | 4083.3333 | - | - | - | - | - | 2641.0333 | 1442.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.28. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка комплекса пропорционального дозирования, котельная № 41 «Краснофлотская, 4» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 86.55 | - | - | - | 86.55 | - | - | - | - | - | 55.95 | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.29. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка комплекса пропорционального дозирования, котельная № 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 72.81 | - | - | - | 72.81 | - | - | - | - | - | 47.11 | 25.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.30. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка комплекса пропорционального дозирования, котельная № 29, пос. Красный бор, установка дозатора комплексона № 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 72.81 | - | - | - | 72.81 | - | - | - | - | - | 47.11 | 25.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.31. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка комплекса пропорционального дозирования, котельная № 30, пос. Красный бор, установка дозатора комплексона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 72.81 | - | - | - | 72.81 | - | - | - | - | - | 47.11 | 25.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.32. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка комплекса пропорционального дозирования, котельная № 23, ул. Лукина, 1, установка дозатора комплексона № 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 72.81 | - | - | - | 72.81 | - | - | - | - | - | 47.11 | 25.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.33. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Оснащение в 2025 г. ЦТП системой телеметрии ЦТП № 1, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 41, 49, 50, 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 1057.5 | - | - | - | - | 1057.5 | - | - | - | - | 667.7 | 389.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.34. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Оснащение в 2026 г. ЦТП системой телеметрии ЦТП № 43, 46, 47, 61, 67, 68, 76, 79, 83, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 96, 99, 101, 103, 104, 106, 107, 112, 114, 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 1100 | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | - | 625 | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.35. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Оснащение в 2027 г. ЦТП системой телеметрии ЦТП № 44, 116, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 142, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 169, 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 1150 | - | - | - | - | - | - | 1150 | - | - | 785.5 | 364.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.36. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Оснащение в 2028 г. ЦТП системой телеметрии ЦТП № 45, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | 719.4 | 480.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.37. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики в котельных № 1, 2, 8, 12, 18, 19, 25, 27, 32, 41, 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 1430 | - | - | - | - | 1430 | - | - | - | - | 902.8 | 527.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.38. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (в котельных и ЦТП) | - | оборудование | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики в котельных № 43, 52, 53, 56, 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 676.7 | - | - | - | - | - | 676.7 | - | - | - | 384.4 | 292.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1. | Модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения | - | оборудование | Строительство БМК, п. Гнездово | - | - | - | - | 8.6857 | - | - | - | - | 8.6857 | 2023 | 2024 | 68223.24 | - | - | 4602.44 | 63620.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1: Всего по группе 3; 10.1: 408097.1279; 10.2: -; 10.3: -; 10.4: 12412.9793; 10.5: 115918.0486; 10.6: 58982.7; 10.7: 72109.3; 10.8: 65985.9; 10.9: 82688.2; 10.10: 0; 11.1: 204773.4265; 11.2: 124352.6; 11.3: -; 11.4: - | - | - | - | - | - | 2937.3221 | -
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры
6.1.1. | Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры | - | транспорт | Машина дорожная комбинированная ЭД 244А1 МАЗ 6501В5-(484-000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 2989 | - | - | - | 2989 | - | - | - | - | - | 1936.97 | 1052.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1: 6.1.2; 11.3: -; 11.4: - | - | - | - | - | - |  | -
1: Всего по группе 6; 10.1: 2989; 10.2: -; 10.3: -; 10.4: -; 10.5: 2989; 10.6: 0; 10.7: 0; 10.8: 0; 10.9: 0; 10.10: 0; 11.1: 1936.97; 11.2: 1052.03; 11.3: -; 11.4: - | - | - | - | - | - | 0 | -
1: ИТОГО по программе; 10.1: 411086.1279; 10.2: -; 10.3: -; 10.4: 12412.9793; 10.5: 118907.0486; 10.6: 58982.7; 10.7: 72109.3; 10.8: 65985.9; 10.9: 82688.2; 10.10: 0; 11.1: 206710.3965; 11.2: 125404.63; 11.3: -; 11.4: - | - | - | - | - | - | 2937.3221 | -

## 3-ИП ТС
№ 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п |  | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
[7 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |  | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | - | - | -
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |  | т у.т./Гкал | 199.88 | 199.88 | 160.38 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28
|  |  |  | т у.т./м3 | - | - | - | - | - | - | -
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | -
| 4. | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |  | % | 69.4 | 75.8 | 75,8/72,2 | 79,0/71,9 | 82,0/68,6 | 85,0/65,3 | 88,0/62,0
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал в год | 11921.2878 | 11921.2878 | 11655.6926 | 10324.2642 | 8860.4778 | 6807.9651 | 5417.0698
|  |  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.75% | 0.64% | 0.49% | 0.39%
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | тонн в год для воды | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | куб. м для пара | - | - | - | - | - | - | -
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в_сфере теплоснабжения, а также требований к составу и_содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 |  | - | - | - | - | - | - | - | -

## 4-ИП ТС
№ 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [11 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | [5 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | [5 empty] | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) | [5 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | [5 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. | Котельная № 7. Тепловая сеть от котельной - 1-й Краснофлотский пер., д. 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60484 | 0.60484 | 0.24844 | 0.24844 | 0.24844 | 0.24844 | 43.5484 | 43.5484 | 17.8878 | 17.8878 | 17.8878 | 17.8878
2. | Котельная № 8. Тепловая сеть по ул. Парковая, 20 | 30.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7014 | 3.7014 | 1.4589 | 1.4589 | 1.4589 | 1.4589 | 71.8069 | 71.8069 | 28.303 | 28.303 | 28.303 | 28.303
3. | Котельная № 34. Тепловая сеть от ТК-4 до ж.д. 2-й Краснофлот. пер-к, 42, 44, 46, Багратиона, 59, 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1309 | 2.1309 | 0.95332 | 0.95332 | 0.95332 | 0.95332 | 416.3757 | 416.3757 | 186.2783 | 186.2783 | 186.2783 | 186.2783
4. | Котельная № 38. Тепловая сеть от Ново-Краснофлотской, 13 в сторону ТК-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2726 | 2.2726 | 0.89004 | 0.89004 | 0.89004 | 0.89004 | 21.8169 | 21.8169 | 8.5444 | 8.5444 | 8.5444 | 8.5444
5. | Котельная № 40. Тепловая сеть к ж.д. 5 в пос. Миловидово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2963 | 3.2963 | 1.2938 | 1.2938 | 1.2938 | 1.2938 | 11.5371 | 11.5371 | 4.5284 | 4.5284 | 4.5284 | 4.5284
6. | Котельная № 41. Тепловая сеть М. Краснофлотская, 37 в сторону дома № 3 по 5-му Краснофлотскому пер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2314 | 1.2314 | 0.51303 | 0.51303 | 0.51303 | 0.51303 | 12.9294 | 12.9294 | 5.3868 | 5.3868 | 5.3868 | 5.3868
7. | Котельная № 44. Тепловая сеть от ТК-2 к дому № 14а по ул. Радищева с врезкой запорной арматуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2963 | 3.2963 | 1.2938 | 1.2938 | 1.2938 | 1.2938 | 10.8778 | 10.8778 | 4.2696 | 4.2696 | 4.2696 | 4.2696
8. | Т/трасса РЖД/больницы. Тепловая сеть 1-й Краснофлотский пер., 15 территория ж/д больницы и участок тр-да 1-й Краснфл. пер., 13 в сторону пер. Больничный, 2 | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0201 | 3.0201 | 1.9853 | 1.9853 | 1.9853 | 1.9853 | 95.6774 | 95.6774 | 62.8929 | 62.8929 | 62.8929 | 62.8929
9. | Котельная № 73 (ЦТП № 183). Тепловая сеть от ЦТП № 183 около дома по ул. Седова, 44а | 4.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72659 | 0.72659 | 0.72659 | 0.72659 | 0.72659 | 0.72659 | 0.43595 | 0.43595 | 0.43595 | 0.43595 | 0.43595 | 0.43595
10. | Котельная Пронино ЦТП-239. Тепловая сеть от ТК-3 до ЦТП-239 | 3.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5582 | 1.5582 | 0.61553 | 0.61553 | 0.61553 | 0.61553 | 71.0539 | 71.0539 | 28.0682 | 28.0682 | 28.0682 | 28.0682
11. | Котельная № 34. Тепловая сеть от ТК-4 до ТК-6 по 2-му Краснофлотскому пер. | 13.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1591 | 2.1591 | 1.3338 | 1.3338 | 1.3338 | 1.3338 | 133.562 | 133.562 | 82.5059 | 82.5059 | 82.5059 | 82.5059
12. | Котельная Пронино ЦТП-239. Тепловая сеть от ТК-1 до ТК-2 | 18.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2696 | 2.2696 | 2.2696 | 0.91595 | 0.91595 | 0.91595 | 133.9062 | 133.9062 | 133.9062 | 54.041 | 54.041 | 54.041
13. | Котельная № 12. Тепловая сеть от ТК-3 до ж.д. № 31 пос. Вишенки | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6867 | 2.6867 | 2.6867 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 34.3893 | 34.3893 | 34.3893 | 14.0667 | 14.0667 | 14.0667
14. | Котельная № 12. Тепловая сеть от ТК-5 до Спального корпуса | 11.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89555 | 0.89555 | 0.89555 | 0.83777 | 0.83777 | 0.83777 | 46.2105 | 46.2105 | 46.2105 | 43.2292 | 43.2292 | 43.2292
15. | Котельная № 12. Тепловая сеть от ТК-5 до ТК-3 | 19.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6095 | 1.6095 | 1.6095 | 0.71665 | 0.71665 | 0.71665 | 225.3271 | 225.3271 | 225.3271 | 100.3308 | 100.3308 | 100.3308
16. | Котельная № 7 (ул. 2-я Вяземская, в р-не ж.д. 5) т/с от котельной до ТК-4 | 8.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9611 | 1.9611 | 1.9611 | 0.86331 | 0.86331 | 0.86331 | 228.2742 | 228.2742 | 228.2742 | 100.4891 | 100.4891 | 100.4891
17. | Котельная ООО «ОТЭН» (ул. Нарвская) от ж.д. Нарвская, 15 до ж.д. Нарвская, 17, 19 | 1.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5377 | 2.5377 | 2.5377 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0597 | 104.5543 | 104.5543 | 104.5543 | 43.6616 | 43.6616 | 43.6616
18. | Котельная № 1 (ул. Н.-Неман, в р-не д. № 6) от котельной до ТК-4 и ж.д. Н.-Неман, 4, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8922 | 1.8922 | 1.8922 | 1.8922 | 0.91783 | 0.91783 | 136.6173 | 136.6173 | 136.6173 | 136.6173 | 66.2675 | 66.2675
19. | Котельная № 19 (ул. М. Еременко, в р-не д. 22) от ТК-3 до д/сада «Красная шапочка» | 7.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0625 | 3.0625 | 3.0625 | 3.0625 | 1.3191 | 1.3191 | 28.4204 | 28.4204 | 28.4204 | 28.4204 | 12.2411 | 12.2411
20. | От котельной ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго» в пос. «430 км». Тепловые сети до ж.д. № 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 4.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2226 | 1.2226 | 1.2226 | 1.2226 | 1.1486 | 1.1486 | 127.4436 | 127.4436 | 127.4436 | 127.4436 | 119.7259 | 119.7259
21. | Котельная № 21. От ТК-16 до дома № 4 по ул. М. Еременко | 8.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9148 | 1.9148 | 1.9148 | 1.9148 | 1.5018 | 1.5018 | 31.2494 | 31.2494 | 31.2494 | 31.2494 | 24.5096 | 24.5096
22. | Котельная № 21. От ТК-13 до д. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0771 | 2.0771 | 2.0771 | 2.0771 | 0.93337 | 0.93337 | 39.8807 | 39.8807 | 39.8807 | 39.8807 | 17.9208 | 17.9208
23. | Котельная № 1 (ул. Н.-Неман, в р-не д. № 6) от ж.д. Н.-Неман, 2 до ж.д. Н.-Неман, 2а) | 7.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0648 | 3.0648 | 3.0648 | 3.0648 | 3.0648 | 1.3213 | 32.3638 | 32.3638 | 32.3638 | 32.3638 | 32.3638 | 13.953
24. | Котельная № 21 (ул. Генерала Городнянского, в р-не д.1) от ТК-12 до дома № 8 по ул. М. Еременко | 2.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0568 | 3.0568 | 3.0568 | 3.0568 | 3.0568 | 1.3251 | 36.6814 | 36.6814 | 36.6814 | 36.6814 | 36.6814 | 15.9016
25. | Котельная № 38 (ул. Мало-Краснофлотская, в р-не д. 31а) от котельной до ТК-11 по ул. Мало-Краснофлотская | 5.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6916 | 1.6916 | 1.6916 | 1.6916 | 1.6916 | 0.73205 | 85.2552 | 85.2552 | 85.2552 | 85.2552 | 85.2552 | 36.8954
26. | Котельная 18 (ул. Гарабурды, в р-не д. 13) от ТК-4 до ж.д. 23а по ул. Гарабурды | 24.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2623 | 1.2623 | 1.2623 | 1.2623 | 1.2623 | 1.2623 | 51.5037 | 51.5037 | 51.5037 | 51.5037 | 51.5037 | 51.5037
27. | Котельная 18 (ул. Гарабурды, в р-не д. 13) от ТК-5 до ж.д. 23 по ул. Гарабурды | 28.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2623 | 1.2623 | 1.2623 | 1.2623 | 1.2623 | 1.2623 | 34.8407 | 34.8407 | 34.8407 | 34.8407 | 34.8407 | 34.8407
28. | Котельная 18 (ул. Гарабурды, в р-не д. 13) от ТК-7 до ТК-12 по ул. Гарабурды | 4.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9071 | 1.9071 | 1.9071 | 1.9071 | 1.9071 | 1.9071 | 437.4925 | 437.4925 | 437.4925 | 437.4925 | 437.4925 | 437.4925
29. | ЦТП № 014. Тепловая сеть в районе дома № 21 по проспекту Гагарина и от ТК-4 в сторону здания № 21 по проспекту Гагарина | 3.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8533 | 5.8533 | 4.3121 | 4.3121 | 1.8416 | 1.8416 | 112.3839 | 112.3839 | 82.7923 | 82.7923 | 35.3579 | 35.3579
30. | ЦТП № 028. Участок тепловой сети от ЦТП-28 до дома по ул. Ленина, 25 | 2.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8297 | 2.8297 | 1.9778 | 1.9778 | 1.9778 | 1.9778 | 25.4671 | 25.4671 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8
31. | ЦТП № 034. Тепловая сеть по ул. Соколовского, 20а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8941 | 4.8941 | 3.6337 | 3.6337 | 3.6337 | 3.6337 | 35.2372 | 35.2372 | 26.1625 | 26.1625 | 26.1625 | 26.1625
32. | ЦТП № 040. Тепловая сеть между домами № 36-38 по ул. Попова | 5.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.74131 | 0.74131 | 0.52633 | 0.52633 | 0.52633 | 0.52633 | 4.6258 | 4.6258 | 3.2843 | 3.2843 | 3.2843 | 3.2843
33. | ЦТП № 42. Тепловая сеть по Тухачевского, 8, 5 (между домами 5 и 8 по Тухачевского и в подвале) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2845 | 4.2845 | 1.7781 | 1.7781 | 1.7781 | 1.7781 | 56.2132 | 56.2132 | 23.3285 | 23.3285 | 23.3285 | 23.3285
34. | ЦТП № 045. Тепловая сеть в районе ж.д. 15 по пр. Строителей | 9.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5023 | 5.5023 | 2.0499 | 2.0499 | 2.0499 | 2.0499 | 51.5017 | 51.5017 | 19.1874 | 19.1874 | 19.1874 | 19.1874
35. | ЦТП № 049. Тепловая сеть по ул. Бакунина, 7 и тепловая сеть между Пржевальского, 14 и д/с «Алиса» по ул. Красина, 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7543 | 1.7543 | 0.6574 | 0.6574 | 0.6574 | 0.6574 | 27.7524 | 27.7524 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
36. | ЦТП № 057. Тепловая сеть между ж.д. 9а и 9б по ул. Соколовского, возле дома № 11 по ул. Маршала Соколовского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2276 | 3.2276 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1953 | 58.0973 | 58.0973 | 21.5161 | 21.5161 | 21.5161 | 21.5161
37. | ЦТП № 059. Тепловая сеть на вводе в ж.д. № 11 по ул. Докучаева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4855 | 6.4855 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 11.4144 | 11.4144 | 3.7646 | 3.7646 | 3.7646 | 3.7646
38. | ЦТП № 109. Ввод тепловой сети между ТК 2к-65 и д. № 28 по ул. Октябрьской революции с установкой запорной арматуры на тепловой сети в р-не № 3 ул. Неверовского, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7097 | 3.7097 | 2.7012 | 2.7012 | 2.7012 | 2.7012 | 38.9522 | 38.9522 | 28.3623 | 28.3623 | 28.3623 | 28.3623
39. | ЦТП № 111. Тепловая сеть от ТК-2 в сторону ТК-1 в районе д. № 25 по ул. Кловская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8492 | 1.8492 | 1.3314 | 1.3314 | 1.3314 | 1.3314 | 45.1201 | 45.1201 | 32.4864 | 32.4864 | 32.4864 | 32.4864
40. | ЦТП № 112. Тепловая сеть возле дома № 91, к2 по ул. Рыленкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8601 | 1.8601 | 1.4137 | 1.4137 | 1.4137 | 1.4137 | 8.9286 | 8.9286 | 6.7857 | 6.7857 | 6.7857 | 6.7857
41. | ЦТП № 116. Тепловая сеть в районе дома № 10 по ул. Твардовского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7195 | 1.7195 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2857 | 19.2586 | 19.2586 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4
42. | ЦТП № 145. Тепловая сеть между домами № 25 и 27 по ул. М. Расковой | 1.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4056 | 1.4056 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0682 | 11.8067 | 11.8067 | 8.9731 | 8.9731 | 8.9731 | 8.9731
43. | ЦТП № 189. Тепловая сеть ввод в ЦТП-189 по ул. Твардовского, 1в | 4.9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7166 | 1.7166 | 1.4591 | 1.4591 | 1.4591 | 1.4591 | 6.1797 | 6.1797 | 5.2527 | 5.2527 | 5.2527 | 5.2527
44. | ЦТП № 195. Тепловая сеть от ТК-3 до домов № 3-5 по ул. Чкалова и участок теплосети с восстановлением циркуляционной линии от 1к-27 до д. 11 по ул. Кутузова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7093 | 2.7093 | 1.2444 | 1.2444 | 1.2444 | 1.2444 | 31.5639 | 31.5639 | 14.4969 | 14.4969 | 14.4969 | 14.4969
45. | ЦТП № 196. Тепловая сеть от ЦТП-196 до 2к-4 в р-не ж.д. № 10 по ул. Губенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1798 | 3.1798 | 1.5589 | 0.62169 | 0.62169 | 0.62169 | 156.4444 | 156.4444 | 76.6956 | 30.5872 | 30.5872 | 30.5872
46. | ЦТП № 199. Тепловая сеть от 2к-30 до дома № 5 по ул. Бакунина | 2.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6246 | 4.6246 | 3.4222 | 2.5324 | 1.874 | 1.3868 | 11.099 | 11.099 | 8.2133 | 6.0778 | 4.4976 | 3.3282
47. | ЦТП № 210. Строительство тепловой сети от ЦТП до ж.д. по ул. Крупской, 28, 28а, 28б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7408 | 1.7408 | 1.7408 | 1.4522 | 1.4522 | 1.4522 | 10.7235 | 10.7235 | 10.7235 | 8.9453 | 8.9453 | 8.9453
48. | ЦТП № 218. Тепловая сеть возле дома по ул. Рыленкова, 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 1.5453 | 1.5453 | 1.5453 | 19.2349 | 19.2349 | 19.2349 | 16.0926 | 16.0926 | 16.0926
49. | От 1к19 до ж.д. № 53 по ул. Фрунзе (ввод на ЦТП-92 и ЦТП-139) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5222 | 1.5222 | 1.2368 | 1.2368 | 1.2368 | 1.2368 | 57.8426 | 57.8426 | 47 | 47 | 47 | 47
50. | Т/с от 1к-21 до д. № 1 по ул. Кутузова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6818 | 3.6818 | 1.4727 | 1.4727 | 1.4727 | 1.4727 | 11.7816 | 11.7816 | 4.7126 | 4.7126 | 4.7126 | 4.7126
51. | 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фурманова (от ЦТП КЭЧ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0124 | 4.0124 | 2.501 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 75.5941 | 75.5941 | 47.1186 | 18.7812 | 18.7812 | 18.7812
52. | От ТК 2к-85 (в районе д. 30 и 32 по ул. Ленина) до ТК-1 (в районе д. 33 по ул. Ленина) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9055 | 3.9055 | 2.5396 | 2.1527 | 2.1527 | 2.1527 | 196.8382 | 196.8382 | 127.9948 | 108.4961 | 108.4961 | 108.4961
53. | ЦТП 60 (ул. Черняховского, 38) т/с от ж.д. № 40 до № 44 по ул. Черняховского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2082 | 2.2082 | 1.3448 | 1.3448 | 1.3448 | 1.3448 | 108.6428 | 108.6428 | 66.166 | 66.166 | 66.166 | 66.166
54. | От ТК 3.13к-6 до дома 49а по ул. Рыленкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9368 | 2.9368 | 2.9368 | 2.9368 | 1.1727 | 1.1727 | 89.1961 | 89.1961 | 89.1961 | 89.1961 | 35.6186 | 35.6186
55. | От 1к-10 в сторону ЦТП-104 (в районе дома 8 по ул. Толмачева) вдоль домов 5 и 7 по ул. Толмачева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6246 | 4.6246 | 1.1941 | 1.1941 | 1.1941 | 0.47205 | 147.0621 | 147.0621 | 37.9728 | 37.9728 | 37.9728 | 15.0113
56. | От ЦТП-201 (ул. Тенишевой, в р-не д. 31) до ул. Тенишевой, д. 29 и 31 | 14.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0421 | 4.0421 | 1.9469 | 1.9469 | 0.77525 | 0.77525 | 69.5241 | 69.5241 | 33.4872 | 33.4872 | 13.3343 | 13.3343
57. | От ЦТП-6 до домов 21б и 23 по ул. Ломоносова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.088 | 3.088 | 2.3751 | 2.3751 | 2.3751 | 2.3751 | 23.2839 | 23.2839 | 17.9079 | 17.9079 | 17.9079 | 17.9079
58. | От ЦТП-70 (ул. Николаева, 61/38) до ж.д. № 59 по ул. Николаева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3234 | 1.3234 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0927 | 27.1305 | 27.1305 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4
59. | Проезд между домами 7 и 9 по ул. Николаева до домов 24 и 30 по ул. Октябрьской революции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.791 | 1.791 | 0.25266 | 0.25266 | 0.25266 | 0.25266 | 92.2357 | 92.2357 | 13.0119 | 13.0119 | 13.0119 | 13.0119
60. | Проезд от ул. Кирова между домами 2/57 и д. 4б до ул. Воробьева (ввод на ЦТП-71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0413 | 2.0413 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1504 | 22.8624 | 22.8624 | 12.8848 | 12.8848 | 12.8848 | 12.8848
61. | Участок теплосети в районе д. 2 по ул. Дзержинского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8095 | 5.8095 | 0.17265 | 0.17265 | 0.17265 | 0.17265 | 62.7427 | 62.7427 | 1.8646 | 1.8646 | 1.8646 | 1.8646
62. | ЦТП-122: между домами 136 и 138 по ул. Попова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1771 | 4.1771 | 3.0911 | 3.0911 | 3.0911 | 3.0911 | 29.4069 | 29.4069 | 21.7611 | 21.7611 | 21.7611 | 21.7611
63. | ЦТП-40, проспект Строителей, 8б-8в ППУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6311 | 3.6311 | 1.7461 | 1.7461 | 1.7461 | 1.7461 | 58.0973 | 58.0973 | 27.9379 | 27.9379 | 27.9379 | 27.9379
64. | Квартальная т/с от ЦТП-87 Витебское шоссе, 16/2 | 15.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4617 | 5.4617 | 3.9324 | 3.9324 | 3.9324 | 3.9324 | 10.9235 | 10.9235 | 7.8649 | 7.8649 | 7.8649 | 7.8649
65. | От ЦТП-39 (ул. Жукова, 9) до ул. Коммунистической, 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8785 | 2.8785 | 2.8492 | 2.8492 | 1.9956 | 1.9956 | 161.4279 | 161.4279 | 159.7854 | 159.7854 | 111.914 | 111.914
66. | ЦТП-114, ул. М. Октябрьской, 16 (транзит) ППУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.271 | 1.271 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 44.7385 | 44.7385 | 35.3434 | 35.3434 | 35.3434 | 35.3434
67. | ЦТП-44: в районе дома 15/70 по ул. Петра Алексеева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2058 | 2.2058 | 0.9044 | 0.9044 | 0.9044 | 0.9044 | 13.2351 | 13.2351 | 5.4264 | 5.4264 | 5.4264 | 5.4264
68. | От 2к-23 до ЦТП-35 Пржевальского, 2 (без транзита по подвалу) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8383 | 6.8383 | 5.8499 | 5.8499 | 5.8499 | 5.8499 | 46.5002 | 46.5002 | 39.7791 | 39.7791 | 39.7791 | 39.7791
69. | Ввод на ЦТП Трамвайный парк от Трамвайный пр., 8 и 8а до ЦТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7141 | 5.7141 | 4.6856 | 4.6856 | 4.6856 | 4.6856 | 69.7126 | 69.7126 | 57.1643 | 57.1643 | 57.1643 | 57.1643
70. | 2к-27 (ЦТП-17) от ТК-4 до К. Маркса, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6818 | 3.6818 | 1.4727 | 1.4727 | 1.4727 | 1.4727 | 34.6085 | 34.6085 | 13.8434 | 13.8434 | 13.8434 | 13.8434
71. | От ЦТП-223 (ул. Автозаводская, 46) т/с до д. 22а по ул. Автозаводская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4714 | 1.4714 | 1.4714 | 1.2166 | 1.2166 | 0.99228 | 96.051 | 96.051 | 96.051 | 79.4165 | 79.4165 | 64.7763
72. | Т/с от ТК-4а до ЦТП-64 (ул. Николаева, 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0444 | 4.0444 | 4.0444 | 0.42202 | 0.42202 | 0.1742 | 901.4955 | 901.4955 | 901.4955 | 94.0673 | 94.0673 | 38.8302
73. | ЦТП 60 (ул. Черняховского, 38) т/с от ТК-3 до ж.д. № 40 по ул. Черняховского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2155 | 1.2155 | 1.2155 | 0.50171 | 0.50171 | 0.42325 | 49.5909 | 49.5909 | 49.5909 | 20.4699 | 20.4699 | 17.2685
74. | ЦТП-19 (ул. Попова, 96). Участок от д. 84 до д. 86 по ул. Попова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9323 | 3.9323 | 3.9323 | 1.5847 | 1.5847 | 1.5847 | 102.2389 | 102.2389 | 102.2389 | 41.2023 | 41.2023 | 41.2023
75. | ЦТП-201 (ул. Тенишевой, 31). Участок от д. 3 по д. 5 по пер. 2-ой Рославльский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5023 | 5.5023 | 5.5023 | 2.2339 | 2.2339 | 2.2339 | 48.6405 | 48.6405 | 48.6405 | 19.748 | 19.748 | 19.748
76. | ЦТП-77 (ул. Н-Неман, 9) т/с около д. 19 Н-Неман, между корпусами 1-2 | 2.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.072 | 2.072 | 2.072 | 1.1875 | 1.1875 | 1.1875 | 6.6303 | 6.6303 | 6.6303 | 3.8 | 3.8 | 3.8
77. | От ЦТП-16 (ул. Б. Советская, 5) до д. 9 по ул. Б. Советская | 8.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5761 | 4.5761 | 4.5761 | 4.5761 | 1.2884 | 0.7907 | 140.7623 | 140.7623 | 140.7623 | 140.7623 | 39.6316 | 24.3221
78. | От ТК-4а до ТК-4 и далее до ТК-4б - ввод к ЦТП-65 (ул. Кирова, 29А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 0.31372 | 0.31372 | 195.141 | 195.141 | 195.141 | 195.141 | 27.7646 | 27.7646
79. | От ЦТП-204 (ул. Студенческая, 3) до здания 4 по ул. Студенческая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8362 | 4.8362 | 4.8362 | 4.8362 | 0.69195 | 0.69195 | 51.6018 | 51.6018 | 51.6018 | 51.6018 | 7.3831 | 7.3831
80. | От ЦТП-247 (ул. 12 лет Октября) до ж.д. 7, 7д, 7в, 7а по ул. 12 лет Октября (с восстановлением циркул. тр.) | 30.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4838 | 1.4838 | 1.4838 | 1.4838 | 0.20392 | 0.20392 | 121.6385 | 121.6385 | 121.6385 | 121.6385 | 16.7165 | 16.7165
81. | ЦТП-186 (ул. Октябрьской рев., 18А) от ж.д. № 18 по ул. Октябрьской. рев. до ж.д. № 1 по ул. Дохтурова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7252 | 5.7252 | 5.7252 | 5.7252 | 3.6684 | 3.6684 | 63.8928 | 63.8928 | 63.8928 | 63.8928 | 40.9389 | 40.9389
82. | ЦТП-71 (ул. Кирова, 5) т/с от ТК-1 до ж.д. № 4 и вдоль дома № 4 по ул. Черняховского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7742 | 1.7742 | 1.7742 | 1.7742 | 0.31666 | 0.31666 | 75.8627 | 75.8627 | 75.8627 | 75.8627 | 13.5404 | 13.5404
83. | ЦТП-71 (ул. Кирова, 5) т/с от ТК-1 до ж.д. № 6 по ул. Черняховского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5768 | 1.5768 | 1.5768 | 1.5768 | 1.2784 | 1.2784 | 11.1004 | 11.1004 | 11.1004 | 11.1004 | 9 | 9
84. | От ЦТП-211 по В/ш 26 до ЦТП-212 по В/ш 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6246 | 4.6246 | 4.6246 | 4.6246 | 0.21762 | 0.21762 | 235.8542 | 235.8542 | 235.8542 | 235.8542 | 11.0988 | 11.0988
85. | Ул. Автозаводская, 23 (с заменой транзита по подвалу) до ЦТП-223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0926 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0926 | 0.036978 | 0.036978 | 161.265 | 161.265 | 161.265 | 161.265 | 5.4579 | 5.4579
86. | От надземной т/с (ЦТП-194) до т/к-1а в районе д. 60 по ул. Фрунзе | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0627 | 2.0627 | 2.0627 | 2.0627 | 1.4439 | 1.4439 | 14.8516 | 14.8516 | 14.8516 | 14.8516 | 10.3961 | 10.3961
87. | Участок от ТК-5 до ТК-9 по ул. Крупской от ЦТП-13 | 4.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9935 | 3.9935 | 3.9935 | 3.9935 | 0.19243 | 0.19243 | 449.2711 | 449.2711 | 449.2711 | 449.2711 | 21.6488 | 21.6488
88. | ЦТП-64 (132, 138) от ж.д. № 21 ул. Николаева до территории Николаевского рынка (ТК-16) | 3.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.896 | 3.896 | 3.896 | 3.896 | 0.41019 | 0.41019 | 372.0706 | 372.0706 | 372.0706 | 372.0706 | 39.1729 | 39.1729
89. | ЦТП-60 от ж.д. № 32 до № 26а, 24а по ул. Черняховского | 13.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1132 | 3.1132 | 3.1132 | 3.1132 | 1.9389 | 1.9389 | 49.8113 | 49.8113 | 49.8113 | 49.8113 | 31.0231 | 31.0231
90. | От ЦТП-71 до ж.д. № 1, 3 по ул. Кирова и № 51 по ул. Николаева | 18.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3941 | 1.3941 | 1.3941 | 1.3941 | 0.29524 | 0.29524 | 113.673 | 113.673 | 113.673 | 113.673 | 24.074 | 24.074
91. | От 3к-38 (ул. Н-Неман) до Н.-Неман, 25 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6072 | 2.6072 | 2.6072 | 2.6072 | 2.6072 | 0.54076 | 22.8133 | 22.8133 | 22.8133 | 22.8133 | 22.8133 | 4.7317
92. | От ТК-1 до ЦТП-145 (ул. Н-Неман, 23Б) ввод | 11.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6678 | 3.6678 | 3.6678 | 3.6678 | 3.6678 | 0.070534 | 295.2551 | 295.2551 | 295.2551 | 295.2551 | 295.2551 | 5.678
93. | От ЦТП-195 (ул. Фрунзе, 64) до д. 64 по ул. Фрунзе и от т/к-4к4 до д. 66 по ул. Фрунзе | 19.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2759 | 4.2759 | 4.2759 | 4.2759 | 4.2759 | 1.1958 | 212.4052 | 212.4052 | 212.4052 | 212.4052 | 212.4052 | 59.3998
94. | От ЦТП-209 (ул. Крупской, 52/2) до д. 44 по ул. М. Октябрьской | 8.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4969 | 2.4969 | 2.4969 | 2.4969 | 2.4969 | 0.9748 | 43.9246 | 43.9246 | 43.9246 | 43.9246 | 43.9246 | 17.1487
95. | ЦТП-145 (ул. Н-Неман, 23Б) от ТК-4 до ж.д. № 23в по ул. Н. Неман | 1.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3487 | 1.3487 | 1.3487 | 1.3487 | 1.3487 | 1.2093 | 118.5837 | 118.5837 | 118.5837 | 118.5837 | 118.5837 | 106.3279
96. | ЦТП-195 (ул. Фрунзе, 64) участок теплосети от 4к-3 до здания 62а по ул. Фрунзе (т/к-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4849 | 3.4849 | 3.4849 | 3.4849 | 3.4849 | 1.3811 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978 | 5.9042
97. | ЦТП-222 (ул. Автозаводская, 56) участок теплосети от ТК-16 до д. 29 по ул. Автозаводская | 7.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3309 | 2.3309 | 2.3309 | 2.3309 | 2.3309 | 0.97322 | 210.9799 | 210.9799 | 210.9799 | 210.9799 | 210.9799 | 88.0917
98. | От ЦТП-145 до ТК-4 и далее до ТК-7 | 4.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 0.82002 | 35.196 | 35.196 | 35.196 | 35.196 | 35.196 | 21.4173
99. | От ТК-4 в р-не ЦТП-186 и далее до ТК-11 в р-не ул. Николаева, 12Б (общий ввод к ЦТП 151, 132, 138) | 8.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6719 | 2.6719 | 2.6719 | 2.6719 | 2.6719 | 1.046 | 20.9369 | 20.9369 | 20.9369 | 20.9369 | 20.9369 | 8.1965
100. | От 2к-79 до ЦТП-50 и далее до ж.д. № 3 по ул. Нахимсона и ж.д. № 9 по ул. Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | 1.146 | 247.875 | 247.875 | 247.875 | 247.875 | 247.875 | 106.5352
101. | Тепловая сеть от 2К-84: от ТК-4 до ж.д. № 12/1, 14, по ул. Исаковского, № 3, 6 по ул. Мира, № 4, 6, по ул. Нахимсона, 9 по ул. Энгельса | 7.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2571 | 3.2571 | 3.2571 | 3.2571 | 3.2571 | 1.3223 | 32.1375 | 32.1375 | 32.1375 | 32.1375 | 32.1375 | 13.0467
102. | 2к-78, ЦТП-125: от ТК-1 до ТК-2 и до здания по ул. Жукова, 19 | 2.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0982 | 2.0982 | 2.0982 | 2.0982 | 2.0982 | 1.0772 | 81.6074 | 81.6074 | 81.6074 | 81.6074 | 81.6074 | 41.8956
103. | От 1к-25 (ул. Кутузова, д.5) до д. 3 по ул. Кутузова и от 1к-25 до д. 7 по ул. Кутузова | 5.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5793 | 2.5793 | 2.5793 | 2.5793 | 2.5793 | 1.0232 | 72.1217 | 72.1217 | 72.1217 | 72.1217 | 72.1217 | 28.6106
104. | От 2к-27 (ул. Пржевальского, 6/25) до д. 32 по ул. Ногина | 24.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.2124 | 51.1491 | 51.1491 | 51.1491 | 51.1491 | 51.1491 | 43.1599
105. | От 3к-37 (ул. Н-Неман) до угла поворота к ТК-1 | 28.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 1.4369 | 34.6009 | 34.6009 | 34.6009 | 34.6009 | 34.6009 | 34.6009
106. | От 3к-37 (ул. Н-Неман) от ТК-2 до Н-Неман, 21 (торговый колледж) | 4.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0594 | 2.0594 | 2.0594 | 2.0594 | 2.0594 | 2.0594 | 40.7333 | 40.7333 | 40.7333 | 40.7333 | 40.7333 | 40.7333
107. | От ЦТП-138 (ул. Николаева, в р-не д. 20) до ж.д. № 20 по ул. Николаева | 3.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5002 | 1.5002 | 1.5002 | 1.5002 | 1.5002 | 1.5002 | 82.7923 | 82.7923 | 82.7923 | 82.7923 | 82.7923 | 82.7923
108. | От ЦТП-198 по ул. Бакунина, 10 до ЦТП-199 по ул. Бакунина, 5 | 2.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2373 | 2.2373 | 2.2373 | 2.2373 | 2.2373 | 2.2373 | 308.2712 | 308.2712 | 308.2712 | 308.2712 | 308.2712 | 308.2712
109. | От ЦТП-235 (ул. Б. Краснофлотская, 9) до ЦТП-86 (ул. Б. Краснофлотская, 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0019 | 3.0019 | 3.0019 | 3.0019 | 3.0019 | 1.1849 | 66.282 | 66.282 | 66.282 | 66.282 | 66.282 | 26.1625
110. | От ЦТП-71 (ул. Кирова, 5) до ж.д. № 7 по ул. Кирова | 5.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2582 | 3.2582 | 3.2582 | 3.2582 | 3.2582 | 1.2962 | 131.1167 | 131.1167 | 131.1167 | 131.1167 | 131.1167 | 52.1615
111. | От ЦТП-97 (просп. Гагарина, в р-не д. 25) до пр-т Гагарина, 25 (госпиталь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4111 | 2.4111 | 2.4111 | 2.4111 | 2.4111 | 0.97786 | 272.5486 | 272.5486 | 272.5486 | 272.5486 | 272.5486 | 110.5372
112. | Участок от ТК-1 до ТК-5 (ЦТП-46 ул. П. Алексеева, 22/72) | 9.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8962 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1688 | 47.5443 | 19.1874 | 19.1874 | 19.1874 | 19.1874 | 19.1874
113. | Участок от ЦТП-4 (ул. Ломоносова, 12) до дома № 10а по ул. Ломоносова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3686 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 366.1509 | 299.656 | 299.656 | 299.656 | 299.656 | 299.656
114. | Участок от ЦТП-4 (ул. Ломоносова, 12) до дома 8а по ул. Ломоносова (Детский сад № 30 «Аист») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1644 | 1.2509 | 1.2509 | 1.2509 | 1.2509 | 1.2509 | 54.4277 | 21.5161 | 21.5161 | 21.5161 | 21.5161 | 21.5161
115. | ЦТП-103 (ул. Рыленкова, 49). Участок от ТК-9 около д. 100 по ул. Попова до здания МПЖРЭП-14 (д. 100) по ул. Попова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2999 | 1.2999 | 1.2999 | 1.2999 | 1.2999 | 1.2999 | 3.7646 | 3.7646 | 3.7646 | 3.7646 | 3.7646 | 3.7646
116. | ЦТП-134 (ул. Крупской, 55Б). Участок теплосети в районе д.55а по ул. Крупской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3827 | 0.99454 | 0.99454 | 0.99454 | 0.99454 | 0.99454 | 67.9496 | 28.3623 | 28.3623 | 28.3623 | 28.3623 | 28.3623
117. | ЦТП-196 (ул. Юрьева, 1/6) от бассейна «Дельфин» по ул. Кутузова, 2 до д. 2а по ул. Кутузова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1644 | 1.2509 | 1.2509 | 1.2509 | 1.2509 | 1.2509 | 155.6886 | 61.5461 | 61.5461 | 61.5461 | 61.5461 | 61.5461
118. | От ЦТП-94 до ж.д. № 36, 38, 38а, 34а, 34б, 34, 32, от ж.д. № 40, 42, 44 по ул. Николаева, до ж.д. № 8 по ул. З. Космодемьянской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4215 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 26.2271 | 22.1252 | 22.1252 | 22.1252 | 22.1252 | 22.1252
119. | ЦТП-14 от ТК-4 до здания по пр. Гагарина, 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2899 | 1.2899 | 1.2899 | 1.2899 | 1.2899 | 1.2899 | 289.8614 | 289.8614 | 289.8614 | 289.8614 | 289.8614 | 289.8614
120. | От 1к-10 до ЦТП-214 по ул. Фрунзе, 16 (с заменой кв. сети) | 1.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.439 | 1.439 | 1.439 | 1.439 | 1.439 | 1.439 | 46.7618 | 46.7618 | 46.7618 | 46.7618 | 46.7618 | 46.7618
121. | От ЦТП-КЭЧ до д. 45 по ул. Фурманова и д. 26а по ул. Жукова | 4.9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8818 | 2.8818 | 2.8818 | 2.8818 | 2.8818 | 2.8818 | 98.822 | 98.822 | 98.822 | 98.822 | 98.822 | 98.822
122. | ЦТП-78 от ж.д. № 30 по ул. Н.-Неман до ж.д. № 13в по ул. Нахимова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7157 | 3.7157 | 3.7157 | 3.7157 | 3.7157 | 3.7157 | 36.0052 | 36.0052 | 36.0052 | 36.0052 | 36.0052 | 36.0052
123. | ЦТП-184 от ТК-3 до ж.д. № 23а по ул. Н.-Неман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2595 | 3.2595 | 3.2595 | 3.2595 | 3.2595 | 3.2595 | 76.6956 | 76.6956 | 76.6956 | 76.6956 | 76.6956 | 76.6956
124. | От 2к80 до ж.д. № 5, 7, 9 по ул. Нахимсона и до ж.д. по ул. Энгельса, 14, 16 | 2.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2281 | 1.2281 | 1.2281 | 1.2281 | 1.2281 | 1.2281 | 94.2939 | 94.2939 | 94.2939 | 94.2939 | 94.2939 | 94.2939
125. | Строительство БМК, пос. Гнездово | - | - | - | - | - | - | 0.3454 | 0 | - | - | - | - | 239.6 | 163.36 | 157.8486 | 157.8486 | 157.8486 | 157.8486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 5-ИП ТС
№ 5-ИП ТС
Финансовый план
муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [7 empty] | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
|  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
|  | теплоснабжение | транспортировка |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Собственные средства | 141444.8 | 190670.2265 | 332115.0265 | 52348.9265 | 58982.7 | 72109.3 | 65985.9 | 82688.2 | -
1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 88035.5 | 118674.9 | 206710.4 | 33858 | 37243.8 | 40968.2 | 45065 | 49575.4 | п. 3.1, 3.2, 6.1.1
1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 53409.3 | 71995.3265 | 125404.6265 | 18490.9265 | 21738.9 | 31141.1 | 20920.9 | 33112.8 | п. 3.1, 3.2, 6.1.1
1.3. | экономия расходов | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1. | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2. | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4. | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Средства, привлеченные на возвратной основе | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1. | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2. | займы организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.3. | прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 64884.8197 | 1673.3024 | 66558.1221 | 66558.1221 | - | - | - | - | п. 4.1., 3.2, 3.1
5. | Прочие источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого по программе | 206329.6197 | 190670.2265 | 398673.1486 | 118907.0486 | 58982.7 | 72109.3 | 65985.9 | 82688.2 | -