## Лист1
Приложение № 1 к Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, на 2021 - 2030 годы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, на 2021 - 2030 годы
Раздел | Подраздел | Наименование объекта – источника газоснабжения | Характеристика объекта |  |  |  |  | Финансирование |  | Этап жизненного цикла объекта | Проектные и изыскательские работы |  |  | Строительно-монтажные работы |  |  | Дата ввода в эксплуатацию (год) | Группа потребителей
|  |  | количество потребителей, чел. | протяженность, км | производительность (потребление), проектное значение |  | объем хранения (транспортировочных емкостей), куб. м | источник | млн. рублей |  | дата начала (год) | дата завершения (год) | финансирование, млн. рублей | дата начала (год) | дата завершения (год) | финансирование, млн. рублей
[5 empty] | куб. м в час (тонн в час) | тыс. куб. м в год (тонн в год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. Газоснабжение природным газом
1 | 1.1. | Объект магистрального транспорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 1.1.1. | Газопровод-отвод и ГРС Селиваново Вяземского района Смоленской области | 5232 | 36.3 | 29500 | 152.2 | - | средства собственника Единой системы газоснабжения | - | строительство | 2013 | 2022 | - | 2023 | 2025 | - | 2026 | -
1 | 1.1.2. | Газопровод-отвод к дер. Никитино Демидовского района Смоленской области | 7092 | 67 | - | - | - | средства собственника Единой системы газоснабжения | - | строительство | 2008 | 2022 | - | 2021 | 2023 | - | 2023 | -
1 | 1.1.1.1. | ГРС Никитино | 14292 | - | 24000 | 123.8 | - | средства собственника Единой системы газоснабжения | - | строительство | 2008 | 2022 | - | 2021 | 2023 | - | 2023 | -
1 | 1.1.1.2. | реконструкция ГРС Замощье | 73294 | - | 60600 | 312.6 | - | средства собственника Единой системы газоснабжения | - | реконструкция | 2019 | 2023 | - | 2022 | 2024 | - | 2024 | -
1 | 1.1.1.3. | реконструкция ГРС Талашкино | 75682 | 0.66 | 20000 | 103 | - | средства собственника Единой системы газоснабжения | - | реконструкция | 2022 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2025 | -
1 | 1.1.1.4. | реконструкция ГРС Сафоново | 27084 | - | 80000 | 412.8 | - | средства собственника Единой системы газоснабжения | - | реконструкция | 2019 | 2023 | - | 2022 | 2024 | - | 2024 | -
1 | 1.1.1.1.1. | Газопровод межпоселковый до г. Велижа Велижского района Смоленской области | 3491 | 32.2 | - | 3.152 | - | средства собственника Единой системы газоснабжения | - | строительство | 2013 | 2018 | - | 2021 | 2022 | - | 2022 | -
1 | 1.1.1.1.2. | Газопровод межпоселковый высокого давления до с. Понизовье Руднянского района Смоленской области | 486 | 34.3 | - | 0.57 | - | средства собственника Единой системы газоснабжения | - | строительство | 2016 | 2018 | - | 2021 | 2022 | - | 2022 | -
1 | 1.1.1.1.3. | Газопровод межпоселковый до с. Угра Угранского района Смоленской области | 1930 | 37.8 | - | 1.713 | - | средства собственника Единой системы газоснабжения | - | строительство | 2013 | 2019 | - | 2020 | 2023 | - | 2024 | -
1 | 1.1.1.1.4. | Газопровод межпоселковый до дер. Воробьево - дер. Пальки Гагаринского района Смоленской области | 49 | 5.7 | - | 0.053 | - | средства собственника Единой системы газоснабжения | - | строительство | 2019 | 2021 | - | 2021 | 2022 | - | 2023 | -
1 | 1.1.1.1.5. | Газопровод межпоселковый высокого давления от дер. Русское до дер. Студенец Шумячского района Смоленской области | 246 | 25.9 | - | 0.257 | - | средства собственника Единой системы газоснабжения | - | строительство | 2017 | 2021 | - | 2021 | 2022 | - | 2023 | -
1 | 1.1.1.1.6. | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Астахово Гагаринского района Смоленской области | 127 | 6.35 | - | 0.279 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 11.85 | строительство | 2018 | 2018 | 2.27 | 2019 | 2020 | 9.58 | 2021 | -
1 | 1.1.1.1.7. | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Пышково Гагаринского района Смоленской области | 145 | 5.5 | - | 0.0985 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 5.337 | строительство | 2018 | 2020 | 3.1 | 2021 | - | 9.837 | - | -
1 | 1.1.1.1.8. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Телятовки Гагаринского района Смоленской области | 8 | 0.9 | - | 0.0021 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 2.702 | строительство | 2019 | 2020 | 0.448 | 2020 | 2021 | 2.254 | 2021 | -
1 | 1.1.1.1.9. | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Ельни, дер. Лебедки Гагаринского района Смоленской области | 158 | 12.63 | - | 0.0872 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 3.791 | строительство | 2020 | 2021 | 3.791 | - | - | - | - | -
1 | 1.1.1.1.10. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области | 60 | 20 | - | 0.0502 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 6.102 | строительство | 2017 | 2018 | 1.072 | 2019 | 2026 | 25.197 | 2026 | -
1 | 1.1.1.1.11. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Добрино Духовщинского района Смоленской области | 113 | 5.45 | - | 0.149 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 1.61 | строительство | 2020 | 2023 | 1.61 | - | - | - | - | -
1 | 1.1.1.1.12. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Доброселье Монастырщинского района Смоленской области | 69 | 5 | - | 0.0501 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 12.39 | строительство | 2019 | 2020 | 1.234 | 2021 | 2025 | 11.155 | 2026 | -
1 | 1.1.1.1.13. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Бурхово до дер. Слободы Монастырщинского района Смоленской области | 72 | 9.8 | - | 0.069 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 1.26 | строительство | 2020 | 2021 | 1.26 | - | - | - | - | -
1 | 1.1.1.1.14. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Голоевки до деревень Крапивенский-1, Крапивенский-2 Рославльского района Смоленской области | 171 | 4.7 | - | 0.104 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 10.52 | строительство | 2018 | 2020 | 1.8 | 2021 | 2025 | 8.72 | 2025 | -
1 | 1.1.1.1.15. | Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Екимовичи до деревень Новоселки, Савеево, Коняты Рославльского района Смоленской области | 214 | 24 | - | 0.225 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 17.75 | строительство | 2018 | 2020 | 5.26 | 2021 | 2025 | 32.49 | 2025 | -
1 | 1.1.1.1.16. | Газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области | 162 | 10.7 | - | 0.15 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 19.445 | строительство | 2017 | 2018 | 2.575 | 2018 | 2020 | 16.87 | 2021 | -
1 | 1.1.1.1.17. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Стаи Руднянского района Смоленской области | 169 | 15.5 | - | 0.139 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 36.721 | строительство | 2018 | 2020 | 2.358 | 2020 | 2021 | 34.363 | 2022 | -
1 | 1.1.1.1.18. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Павловское Темкинского района Смоленской области | 55 | 4.1 | - | 0.0432 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 9.082 | строительство | 2019 | 2019 | 1.8 | 2020 | 2020 | 7.282 | 2021 | -
1 | 1.1.1.1.19. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Репино до дер. Львово Ярцевского района Смоленской области | 80 | 14.48 | - | 0.0543 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 28.654 | строительство | 2018 | 2019 | 2.876 | 2020 | 2022 | 25.778 | 2022 | -
1 | 1.1.1.1.20. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревень Новоселки - Леспромхоз - Денисовка - Зайцевка - Крапивна - Хачевка Рославльского района Смоленской области | 120 | 17.2 | - | 0.155 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 1.43 | строительство | 2021 | - | 1.43 | - | - | - | - | -
1 | 1.1.1.1.21. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ильино Темкинского района | 120 | 3.41 | - | 0.011 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 11.357 | строительство | 2022 | 2022 | 0.16 | 2023 | 2023 | 11.197 | 2024 | -
1 | 1.1.1.1.22. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревень Клемятино, Вержино Сафоновского района Смоленской области | 120 | 2.9 | - | 0.0283 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 16.514 | строительство | 2022 | 2022 | 2.083 | 2024 | 2024 | 14.431 | 2024 | -
1 | 1.1.1.1.23. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Лубни до дер. Щеченки Смоленского района Смоленской области | 50 | 1.7 | - | 0.188 | - | областной бюджет | 3.602 | строительство | 2019 | 2020 | 0.824 | 2021 | 2021 | 2.778 | 2022 | -
1 | 1.1.1.1.24. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Кузьмино, дер. Александровка, дер. Середа (1-я очередь) Сычевского района Смоленской области | 70 | 4.7 | - | 0.015 | - | областной бюджет | 9.099 | строительство | 2019 | 2019 | 1.2 | 2022 | 2022 | 8.429 | 2023 | -
1 | 1.1.1.1.25. | Газопровод высокого и низкого давления для газификации жилых домов в ур. Кишкино Вяземского района Смоленской области | 20 | 1.74 | - | 0.006 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 0.359 | строительство | 2022 | 2022 | 0.369 | - | - | - | - | -
1 | 1.1.1.1.26. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Рубежни Дорогобужского района Смоленской области | 17 | 5 | - | 0.005 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 10.776 | строительство | 2023 | 2023 | 1.68 | 2024 | 2024 | 9.096 | 2025 | -
1 | 1.1.1.1.27. | Газопровод высокого давления от дер. Мольково до дер. Варваровщина Кардымовского района Смоленской области | 83 | 8.37 | - | 0.0834 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 0.296 | строительство | 2023 | 2023 | 0.296 | - | - | - | - | -
1 | 1.1.1.1.28. | Газопровод межпоселковый до дер. Бакланово, пос. Пржевальское Демидовского района Смоленской области | 903 | 54 | - | 0.947 | - | средства соб-ственника Единой системы газоснаб-жения | - | строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | -
1 | 1.1.1.1.29. | Газопровод межпоселковый от г. Вязьмы до дер. Поляново, с. Семлево Вяземского района Смоленской области | 430 | 38 | - | 0.437 | - | средства соб-ственника Единой системы газоснаб-жения | - | строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | -
1 | 1.1.1.1.30. | Газопровод межпоселковый до дер. Бекрино, дер. Васильевское Темкинского района Смоленской области | 280 | 19.9 | - | 0.133 | - | средства соб-ственника Единой системы газоснаб-жения | - | строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | -
1 | 1.1.1.1.31. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Билино до санатория Борок Сафоновского района Смоленской области | - | 1.45 | - | 0.288 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 0.75 | строительство | 2024 | 2024 | 0.75 | 2025 | 2026 | - | 2026 | -
1 | 1.1.1.1.32. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Сутормино Сычевского района Смоленской области | 96 | 9.4 | - | 0.0475 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 2, 900 | строительство | 2024 | 2024 | 2 ,900 | 2025 | 2027 | - | 2027 | -
1 | 1.1.1.1.33. | Газопровод высокого давления до дер. Новый Ржавей Вяземского района Смоленской области | 53 | 0.25 | - | 0.0362 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | - | строительство | 2024 | 2024 | 0.2 | 2025 | 2026 | - | 2026 | -
1 | 1.1.1.1.1.1. | Присоединение к газораспределительной сети распределительного газопровода низкого давления для газоснабжения дер. Павловское Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области | 45 | 3.4 | - | 0.0432 | - | областной бюджет | - | строительство | 2019 | 2020 | 0.56 | 2021 | 2021 | 4.76 | 2021 | -
1 | 1.1.1.1.1.2. | Присоединение к газораспределительной сети распределительного газопровода низкого давления дер. Абрамово Темкинского района Смоленской области | 29 | 2.4 | - | 0.0376 | - | федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 3.886 | строительство | 2019 | 2019 | 0.981 | 2021 | 2021 | 2.9 | 2022 | -
1 | 1.1.1.1.1.3. | Газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Володарского, пер. Володарскому, ул. Энгельса, ул. Менжинского, ул. Розы Люксембург, ул. Горохова в г. Велиже Велижского района Смоленской области | 82 | 12.88 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 60.568 | строительство | 2020 | 2020 | 2.23 | 2020 | 2024 | 58.338 | 2025 | -
1 | 1.1.1.1.1.4. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Розы Люксембург в г. Велиже Смоленской области | 22 | 2.09 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 3.39 | строительство | 2020 | 2020 | 0.326 | 2023 | 2024 | 3.064 | 2024 | -
1 | 1.1.1.1.1.5. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Володарского в г. Велиже Смоленской области | 15 | 0.28 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 0.276 | строительство | 2020 | 2020 | 0.155 | 2023 | 2024 | 0.121 | 2024 | -
1 | 1.1.1.1.1.6. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Энгельса в г. Велиже Смоленской области | 28 | 3.82 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 7.199 | строительство | 2020 | 2020 | 0.509 | 2023 | 2023 | 6.69 | 2024 | -
1 | 1.1.1.1.1.7. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Горохова и пер. Горохова в г. Велиже Смоленской области | 24 | 1.04 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 3.447 | строительство | 2020 | 2020 | 0.208 | 2023 | 2023 | 3.239 | 2024 | -
1 | 1.1.1.1.1.8. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Кропоткина в г. Велиже Смоленской области | 12 | 0.39 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 1.697 | строительство | 2020 | 2020 | 0.129 | 2024 | 2024 | 1.568 | 2025 | -
1 | 1.1.1.1.1.9. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Кузнецова в г. Велиже Смоленской области | 25 | 1.43 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 2.448 | строительство | 2020 | 2020 | 0.242 | 2023 | 2023 | 2.206 | 2024 | -
1 | 1.1.1.1.1.10. | Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. 1-я Садовая, ул. Смоленской в г. Велиже Смоленской области | 36 | 2.6 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 6.426 | строительство | 2020 | 2020 | 0.415 | 2021 | 2021 | 6.011 | 2022 | -
1 | 1.1.1.1.1.11. | Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. Еременко, ул. Казанской, пл. Судоверфи, ул. Коммунальной, пл. Свободы ул. Энергетиков, ул. Советской, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Торпецкой, ул. Пролетарской, пер. Безымянному в г. Велиже Смоленской области | 62 | 10.8 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 38.066 | строительство | 2021 | 2022 | 1.692 | 2024 | 2025 | 36.374 | 2026 | -
1 | 1.1.1.1.1.12. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в г. Велиж Велижского района Смоленской области (2-я очередь) | 3224 | 91.7 | - | - | - | средства Единого оператора газификации | - | строительство | 2022 | 2023 | - | 2023 | 2025 | - | 2025 | -
1 | 1.1.1.1.1.13. | Распределительный газопровод в дер. Печенки Велижского района Смоленской области | 42 | 4.67 | - | 0.0235 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 9.587 | строительство | 2021 | 2022 | 0.457 | 2023 | 2023 | 9.13 | 2024 | -
1 | 1.1.1.1.1.14. | Распределительный газопровод в дер. Погорелье Велижского района Смоленской области | 62 | 5.25 | - | 0.429 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 13.318 | строительство | 2021 | 2022 | 0.679 | 2023 | 2023 | 12.639 | 2024 | -
1 | 1.1.1.1.1.15. | Распределительный газопровод в дер. Царево-Займище Вяземского района Смоленской области | 104 | 6.8 | - | 0.0948 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 19.286 | строительство | 2021 | 2022 | 1.979 | 2024 | 2025 | 17.304 | 2025 | -
1 | 1.1.1.1.1.16. | Газопровод низкого давления в дер. Первитино Гагаринского района Смоленской области | 90 | 6.02 | - | 0.0601 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 7.615 | строительство | 2019 | 2019 | 1.803 | 2020 | 2020 | 5.812 | 2021 | -
1 | 1.1.1.1.1.17. | Распределительный газопровод в дер. Пальки Гагаринского района Смоленской области | 16 | 2 | - | 0.0303 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 3.07 | строительство | 2020 | 2020 | 0.482 | 2221 | 2022 | 2.588 | 2022 | -
1 | 1.1.1.1.1.18. | Распределительный газопровод в дер. Воробьево Гагаринского района Смоленской области | 33 | 3.7 | - | 0.022 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 7.842 | строительство | 2020 | 2020 | 0.821 | 2021 | 2021 | 7.021 | 2022 | -
1 | 1.1.1.1.1.19. | Распределительный газопровод в дер. Зикеево Гагаринского района Смоленской области (1-я очередь) | 20 | 2.82 | - | 0.0398 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 5.304 | строительство | 2021 | 2021 | 0.708 | 2022 | 2022 | 4.596 | 2023 | -
1 | 1.1.1.1.1.120. | Распределительный газопровод в дер. Зикеево Гагаринского района Смоленской области (2-я очередь) | 100 | 0.01 | - | 0.0721 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 1.103 | строительство | 2021 | 2021 | 0.547 | 2022 | 2022 | 0.556 | 2023 | -
1 | 1.1.1.1.1.21. | Распределительный газопровод в дер. Титовщине Демидовского района Смоленской области | 68 | 6.5 | - | 0.0963 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 8.442 | строительство | 2019 | 2020 | 1.271 | 2021 | 2022 | 7.171 | 2023 | -
1 | 1.1.1.1.1.22. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Баррикадной в г. Демидове Смоленской области | 54 | 1.07 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 1.434 | строительство | 2019 | 2019 | 0.191 | 2021 | 2021 | 1.243 | 2021 | -
1 | 1.1.1.1.1.23. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Пржевальского в г. Демидове Смоленской области | 26 | 0.55 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 0.968 | строительство | 2020 | 2020 | 0.265 | 2023 | 2023 | 0.703 | 2024 | -
1 | 1.1.1.1.1.24. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Строителей, ул. Кутузова в г. Демидове Смоленской области | 34 | 0.8 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 0.997 | строительство | 2021 | 2021 | 0.214 | 2022 | 2023 | 0.783 | 2023 | -
1 | 1.1.1.1.1.25. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области | 80 | 4.43 | - | 0.0502 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 2.847 | строительство | 2020 | 2020 | 0.62 | 2021 | - | 2.227 | - | -
1 | 1.1.1.1.1.26. | Газопровод низкого давления в дер. Ярославль Ельнинского района Смоленской области | 69 | 3.5 | - | 0.0394 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 5.374 | строительство | 2019 | 2020 | 0.946 | 2021 | 2022 | 4.428 | 2022 | -
1 | 1.1.1.1.1.27. | Газопровод низкого давления по дер. Духовской Кардымовского района Смоленской области | 26 | 1.1 | - | 0.0198 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 1.823 | строительство | 2021 | 2021 | 0.15 | 2021 | 2022 | 1.672 | 2022 | -
1 | 1.1.1.1.1.28. | Газоснабжение жилой зоны дер. Викторово Краснинского района Смоленской области | 88 | 6.1 | - | 0.0715 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 8.367 | строительство | 2017 | 2018 | 1.446 | 2019 | 2020 | 6.921 | 2021 | -
1 | 1.1.1.1.1.29. | Газоснабжение жилой зоны в дер. Двуполяны, дер. Глубокое Краснинского района Смоленской области | 60 | 6.69 | - | 0.053 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 8.108 | строительство | 2014 | 2014 | 0.925 | 2021 | 2021 | 7.183 | 2021 | -
1 | 1.1.1.1.1.30. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилой зоны ул. Октябрьской, пер. Пионерского в пос. Монастырщина Смоленской области | 34 | 0.85 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 1.741 | строительство | 2019 | 2019 | 0.196 | 2020 | 2021 | 1.545 | 2021 | -
1 | 1.1.1.1.1.31. | Распределительный газопровод в дер. Шаталово Починковского района Смоленской области | 44 | 1.6 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 3.58 | строительство | 2020 | 2020 | 0.18 | 2021 | 2022 | 3.4 | 2022 | -
1 | 1.1.1.1.1.32. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Стаи Руднянского района Смоленской области | 144 | 7.83 | - | 0.155 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 10.818 | строительство | 2020 | 2021 | 1.41 | 2022 | 2023 | 9.408 | 2023 | -
1 | 1.1.1.1.1.33. | Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Мельникова, ул. Исаковского в г. Рудне Смоленской области | 23 | 1.09 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 2.516 | строительство | 2021 | 2021 | 0.98 | 2021 | 2022 | 1.609 | 2022 | -
1 | 1.1.1.1.1.34. | Распределительный газопровод по ул. Гвоздовской в пос. Красный Бор в г. Смоленске (2-я очередь) | 36 | 3 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 3.27 | строительство | 2020 | 2020 | 0.204 | 2021 | 2022 | 3.066 | 2022 | -
1 | 1.1.1.1.1.35. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с. Угра Угранского района Смоленской области (1-я очередь) | 117 | 10 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 40.192 | строительство | 2021 | 2022 | 2.717 | 2022 | 2025 | 37.475 | 2026 | -
1 | 1.1.1.1.1.36. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с. Угра Угранского района Смоленской области (2-я очередь) | 180 | 10 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 25.424 | строительство | 2021 | 2022 | 2.423 | 2024 | 2025 | 23 | 2025 | -
1 | 1.1.1.1.1.37. | Распределительный газопровод для гази-фикации жилых домов в с. Угра Смоленской области | 1633 | 44.3 | - | - | - | средства Единого оператора газификации | - | строительство | 2022 | 2023 | - | 2023 | 2025 | - | 2026 | -
1 | 1.1.1.1.1.38. | Газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Гневково Шумячского района Смоленской области | 91 | 7.8 | - | 0.769 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 13.018 | строительство | 2019 | 2020 | 0.673 | 2021 | 2023 | 12.345 | 2024 | -
1 | 1.1.1.1.1.39. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Студенец Шумячского района Смоленской области | 135 | 6.5 | - | 0.128 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 11.432 | строительство | 2020 | 2020 | 0.764 | 2021 | 2023 | 10.668 | 2023 | -
1 | 1.1.1.1.1.40. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Надейковичи Шумячского района Смоленской области | 110 | 8.2 | - | 0.129 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 9.215 | строительство | 2020 | 2020 | 0.592 | 2021 | 2023 | 8.623 | 2024 | -
1 | 1.1.1.1.1.41. | Распределительный газопровод в пос. Шумячи Шумячского района Смоленской области | 6 | 0.15 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 0.426 | строительство | 2019 | 2019 | 0.111 | 2020 | 2021 | 0.315 | 2021 | -
1 | 1.1.1.1.1.42. | Газопровод для газоснабжения жилых домов, расположенных в с. Первомайский Шумячского района Смоленской области | 343 | 10.6 | - | 0.076 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 16.914 | строительство | 2018 | 2019 | 0.946 | 2020 | 2021 | 15.968 | 2021 | -
1 | 1.1.1.1.1.43. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Львово Ярцевского района Смоленской области | 80 | 4.8 | - | 0.0543 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 9.901 | строительство | 2020 | 2020 | 0.667 | 2021 | 2022 | 9.234 | 2023 | -
1 | 1.1.1.1.1.44. | Распределительный газопровод в дер. Печеничено Ярцевского района Смоленской области | 84 | 2.9 | - | 0.0569 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 8.203 | строительство | 2019 | 2020 | 0.907 | 2021 | 2022 | 7.296 | 2022 | -
1 | 1.1.1.1.1.45. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Суркова (от д. 36 до д. 48 и от пересечения с ул. Кутузова до ул. Покровской от д. 31 до д. 1) в г. Демидове Смоленской области | 41 | 1.12 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 2.526 | строительство | 2022 | 2022 | 0.308 | 2022 | 2023 | 2.217 | 2023 | -
1 | 1.1.1.1.1.46. | Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Северной в дер. Гусино Краснинского района Смоленской области | 17 | 0.4 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 0.63 | строительство | 2022 | 2022 | 0.172 | 2023 | 2024 | 0.458 | 2024 | -
1 | 1.1.1.1.1.47. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в дер. Суетово Ярцевского района Смоленской области | 416 | 0.8 | - | 0.334 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 1.385 | строительство | 2022 | 2022 | 0.193 | 2023 | 2023 | 1.192 | 2024 | -
1 | 1.1.1.1.1.48. | Распределительный газопровод низкого давления в дер. Клемятино Сафоновского района Смоленской области | 16 | 0.9 | - | 0.0126 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 0.292 | строительство | 2022 | 2024 | 0.292 | 2025 | 2026 | - | 2026 | -
1 | 1.1.1.1.1.49. | Распределительный газопровод низкого давления в дер. Вержино Сафоновского района Смоленской области | 49 | 1.9 | - | 0.0274 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 2.779 | строительство | 2022 | 2024 | 0.517 | 2024 | 2024 | 2.275 | 2024 | -
1 | 1.1.1.1.1.50. | Распределительный газопровод низкого давления в дер. Ильино Темкинского района Смоленской области | 21 | 2.075 | - | 0.011 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 0.517 | строительство | 2022 | 2022 | 0.517 | - | - | - | - | -
1 | 1.1.1.1.1.51. | Распределительный газопровод низкого давления в с. Русское Шумячского района Смоленской области | 159 | 6.7 | - | 0.152 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 6.563 | строительство | 2022 | 2023 | 0.22 | 2024 | 2026 | 6.343 | 2026 | -
1 | 1.1.1.1.1.52. | Распределительный газопровод низкого давления в дер. Засижье Ярцевского района Смоленской области | 97 | 3.27 | - | 0.0508 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 0.33 | строительство | 2022 | 2022 | 0.33 | - | - | - | - | -
1 | 1.1.1.1.1.53. | Распределительный газопровод в дер. Селезни Велижского района Смоленской области | 532 | 18.1 | - | 0.148 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | - | строительство | 2019 | 2019 | 2.3 | 2023 | 2026 | 21.101 | 2026 | -
1 | 1.1.1.1.1.54. | Газопровод для газификации жилой зоны в дер. Большие Азобичи, дер. Малые Азобичи, дер. Подруднянский Рославльского района Смоленской области | 55 | 6.99 | - | 0.343 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 0.479 | строительство | 2023 | 2024 | 0.592 | 2024 | 2025 | - | 2025 | -
1 | 1.1.1.1.1.55. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилой зоны в дер. Доброселье Монастырщинского района Смоленской области | - | 3.2 | - | 0.0501 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 2.602 | строительство | 2024 | 2024 | 0.612 | 2024 | 2025 | 1, 99 | 2025 | -
1 | 1.1.1.1.1.56. | Распределительный газопровод в дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области | - | 9.2 | - | 0.15 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-ным сетям | 10 | строительство | 2024 | 2024 | 0.965 | 2024 | 2026 | 19.035 | 2026 | -
1 | 1.1.1.1.1.57. | Распределительный газопровод в дер. Бакланово Демидовского района Смоленской области | 63 | 6.5 | - | 0.04 | - | средства Единого оператора газификации | - | строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | -
1 | 1.1.1.1.1.58. | Распределительный газопровод в пос. Пржевальское Демидовского района Смоленской области | 840 | 22 | - | 0.907 | - | средства Единого оператора газификации | - | строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | -
1 | 1.1.1.1.1.59. | Распределительный газопровод в дер. Поляново Вяземского района Смоленской области | 153 | 5.2 | - | 0.129 | - | средства Единого оператора газификации | - | строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | -
1 | 1.1.1.1.1.60. | Распределительный газопровод в с. Семлево Вяземского района Смоленской области | 280 | 15 | - | 0.308 | - | средства Единого оператора газификации | - | строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | -
1 | 1.1.1.1.1.61. | Распределительный газопровод в дер. Бекрино Темкинского района Смоленской области | 108 | 6.8 | - | 0.0672 | - | средства Единого оператора газификации | - | строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | -
1 | 1.1.1.1.1.62 | Распределительный газопровод в дер. Васильевское Темкинского района Смоленской области | 77 | 6.2 | - | 0.133 | - | средства Единого оператора газификации | - | строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | -
1 | 1.1.1.1.1.1.1. | Потребитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. Газоснабжение сжиженным природным газом
2 | 2.1. | Завод (комплекс) по производству сжиженного природного газа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 2.1.1. | Транспорт для доставки сжиженного природного газа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 2.1.1.1. | Система для хранения и регазификации сжиженного природного газа (криогенная автозаправочная станция) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 2.1.1.1.1. | Внутрипоселковый газопровод регазифицированного газа в населенном пункте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 2.1.1.1.1.1. | Потребитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. Газоснабжение компримированным природным газом
3 | 3.1. | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, Шевченко, 77в | - | 0.3 | - | 1000 | - | средства собственника Единой системы газоснабжения | - | строительство | 2022 | 2023 | - | 2024 | 2025 | - | 2025 | -
3 | 3.2. | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Войнов-Интернационалистов, М-1, 67:02:0010201:5 | - | 5 | - | 1000 | - | средства собственника Единой системы газоснабжения | - | строительство | 2022 | 2023 | - | 2024 | 2025 | - | 2025 | -
3 | 3.1.1. | Транспорт для доставки компримированного природного газа, в том числе передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 3.1.1.1. | Система для хранения компримированного природного газа с пунктом редуцирования газа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 3.1.1.1.1. | Внутрипоселковый газопровод для транспортировки природного газа в населенном пункте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 3.1.1.1.1.1. | Потребитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. Газоснабжение сжиженныи углеводородным газом
4 | 4.1. | Газонаполнительная станция либо эстакада для слива сжиженного углеводородного газа из железнодорожной цистерны с устройством для заправки автоцистерн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 4.1.1. | Транспорт для доставки сжиженного углеводородного газа в автоцистерне или в баллонах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 4.1.1.1. | Система для хранения сжиженного углеводородного газа в виде резервуарных установок с соответствующим оборудованием, или групповых баллонных установок, или автомобильных газозаправочных станций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 4.1.1.1. | Внутрипоселковый газопровод для транспортировки паровой фазы сжиженного углеводородного газа в населенном пункте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 4.1.1.1.1.1. | Потребитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -