## Лист1
Приложение № 6 к Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, на 2021 - 2030 годы
СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Наименование садоводческого некоммерческого товарищества | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, штук | Общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. создана техническая возможность подключения, штук | Наименование газораспределитель-ной организации | График реализации догазификации домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства |  |  |  | График реализации догазификации домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства |  |  |  | График реализации догазификации домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства |  |  |  | График реализации догазификации домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства |  |  |  | График реализации догазификации домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства |  |  |  | График реализации догазификации домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства
[7 empty] | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | 2030 год
[7 empty] | количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределитель-ным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределитель-ным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределитель-ным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределитель-ным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределитель-ным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, подключаемых к газораспределитель-ным сетям, штук | общее количество домовладений в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц)
[9 empty] | начало | оконча-ние |  |  | начало | оконча-ние |  |  | начало | оконча-ние |  |  | начало | оконча-ние |  |  | начало | оконча-ние |  |  | начало | оконча-ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист» | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое некоммерческое товарищество «Весна» | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое некоммерческое товарищество «Ветеран» | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое некоммерческое товарищество «Восход» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда» | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
7. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое некоммерческое товарищество «Сирень» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое некоммерческое товарищество ЦСТ «Дружба» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое некоммерческое товарищество «Энергетик» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое товарищество «Березка» | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
11. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое товарищество «Восход» | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
12. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое товарищество «Коммунальник» | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
13. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое товарищество «Темп» | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое товарищество «Дружба» | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое товарищество «Дружба-1» | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое товарищество «Железнодорожник» | 74 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
17. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое товарищество «Коммунальщик» | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
18. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое товарищество «Рябинка» | 14 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
19. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое товарищество «Строитель» | 59 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | январь | декабрь | 43 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
20. | Вяземский | г. Вязьма | садоводческое некоммерческое товарищество «Энтузиаст» | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
21. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Бетон» | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
22. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Дормострой-1» | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
23. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Железнодорожник» | 66 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 65 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
24. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Березка», 67:27:0013509 | 11 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 8 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
25. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Березка», 67:27:0031204 | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
26. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба» | 145 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | 140 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
27. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Завод им. Калинина» | 16 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
28. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Коммунальник» | 44 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | 40 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
29. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Красная рябина» | 41 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | 36 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
30. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Озерный» | 14 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | январь | декабрь
31. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Подснежники» | 30 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь | 24 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
32. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Славутич» | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
33. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Рассвет», 67:27:0031201 | 49 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | январь | декабрь
34. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Рассвет», 67:27:0031306 | 46 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | январь | декабрь
35. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество 1-го Горпищеторга в р-не Корохоткино | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 8 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
36. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Автомобилестроитель» | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
37. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Автомобилист» | 18 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 16 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
38. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество АО «Торгмаш» | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 10 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
39. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Вагонник» | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
40. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Весна» | 14 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 13 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
41. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Восток» | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество 1507-АВТО-3 | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
43. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Вишенки-21279» | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
44. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Связист» | 20 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
45. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Заря» | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь
46. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Днепр» | 9 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
47. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Меркурий» | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь
48. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Радуга» | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
49. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Каравай» | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь
50. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Ветеран» | 11 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
51. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Заря» | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь
52. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Проектировщик» | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
53. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Связист» | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
54. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Смолоблпрокуратуры» | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
55. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Черничный сад» | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | январь | декабрь
56. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество № 1 Профкома Смоленского Облпотребсоюза | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
57. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Автобусник» а/к 1308 | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
58. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Архитектор» | 8 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
59. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Бережок» | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
60. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «в/ч 67772» | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
61. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Вишенки» в/ч-23537-Д | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
62. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Виктория» | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь
63. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Вишенка» | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
64. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Вишенки» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
65. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Вишенки-1» | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
66. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Восход» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
67. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Газовик» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
68. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Горпромторг» | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
69. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Гудок» в районе п. Гвоздово | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
70. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «ДРСУ-4» | 9 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
71. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба-2» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
72. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Друзья природы» | 7 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | январь | декабрь
73. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Дубровенка» | 27 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | январь | декабрь
74. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Жигули» | 23 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | январь | декабрь
75. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Завод радиодеталей» | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь
76. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Заднепровье» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
77. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Здоровье» | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь
78. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Зерновик» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
79. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «КАМАЗ» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
80. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Кентавр» | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь
81. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Керамик» | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь
82. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Кооператор» | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь
83. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Корохоткино» | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь
84. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «КПП Смолоблстроя» | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | январь | декабрь
85. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Кристалл» | 16 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | январь | декабрь
86. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «КЭЧ-2» | 4 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
87. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Липки» | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | январь | декабрь
88. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Малютка» | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь
89. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Медик» | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь
90. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Мечта» | 19 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 18 | - | январь | декабрь
91. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Мичуринец» | 30 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | январь | декабрь
92. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Монтажник» | 37 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | январь | декабрь
93. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Мостовик» | 2 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
94. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Надежда» | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь
95. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «НГЧ-19 им. К. Е. Ворошилова» | 16 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | январь | декабрь
96. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Нефтяник» | 8 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | январь | декабрь
97. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «ОЭЗ имени Калинина» | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
98. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Росмолоко» | 10 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
99. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Рябинка» | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
100. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Рябиновая поляна» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
101. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Смоленскгражданпроект» | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | январь | декабрь
102. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Строитель» | 15 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
103. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Тюльпан» | 50 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
104. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Управление торговли Смолоблисполкома» | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | январь | декабрь
105. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Ягодка» | 12 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
106. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Медик-2013» | 27 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
107. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Декоративные культуры» | 18 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
108. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Аргония» | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
109. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое некоммерческое товарищество «Деревообработчик» | 21 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
110. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Дубрава» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
111. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Луч» | 6 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь
112. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество № 3 Смоленского льнокомбината | 7 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
113. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садово-огородническое товарищество «Мебельщик» | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | январь | декабрь
114. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садово-огородническое товарищество при прокуратуре Смоленской области | 13 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | январь | декабрь
115. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | садоводческое товарищество «Садовод» Заднепровского РОВД | 5 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь
116. | Рославльский | г. Рославль | садоводческое некоммерческое товарищество «Колосок» | 3 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
117. | Рославльский | г. Рославль | садоводческое товарищество «Рябинка» | 1 | 0 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -

## Лист2
1 Домовладение - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты). 2 Территория садоводства - территория, представляющая собой элемент планировочной структуры, в границах которой граждане осуществляют ведение садоводства для собственных нужд.