## 1-ИП ТС
Приложение
к постановлению Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 18.07.2023 № 34 (в редакции постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 14.10.2024 № 107)
Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
№ 1-ИП ТС
Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения филиала АО «Квадра» - «Смоленская генерация» (наименование регулируемой организации)
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | филиал АО «Квадра» - «Смоленская генерация»
| Местонахождение регулируемой организации | г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33, Российская Федерация, 214019
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2024-2028 годы
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Управляющий директор филиала АО «Квадра» - «Смоленская генерация» Кулаев А.В.
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | (4812) 20-73-51
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 14а, 214000
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Н.И. Борисов
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | (4812) 65-58-07
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Смоленска (Управление жилищно-коммунального хозяйства)
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа согласовавшее инвестиционную программу | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска Ю.Н. Жуков
| Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | (4812) 38-47-54, 38-29-20

## 2-ИП ТС
№ 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
филиала АО «Квадра» - «Смоленская генерация» (наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [9 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [11 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинан- сировано в 2024 году | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финанси- рования | Аморти-зация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направлен-ная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собствен-ные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Всего | в том числе: |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | [5 empty] | в результате реализации мероприятий инвести-ционной программы | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |  | ПИР | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1. | Реконструкция участка теплосети № 3 от 3к7-02 - 3к1с магистраль 02 в г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября | 67:27:0000000:1789 | Линейный объект | Тепловая магистраль № 3 от 3к7-02 до Зк1с, Смоленская обл., г. Смоленск, Промышленный район | Ду 600 | 2650 | 0,748 | подземная в непроходном канале | 5,0 | Ду 600 | 2650 | 0,748 | бесканальная | 5,0 | 2022 | 2024 | 64852.3453 | - | 64852.3453 | - | 64852.3453 | - | - | - | - | - | 12970.4691 | - | - | - | - | - | - | - | 51881.8762 | - | -
3.1.2. | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3.15к1 – 3.15к3 в г. Смоленск, ул. Кловская | 67:27:0000000:1789 | Линейный объект | Тепловая магистраль № 3 от 3.15к1 до З.15к3, Смоленская обл., г. Смоленск, Ленинский район, ул. Кловская | Ду 400 | 930 | 0,710 | подземная в непроходном канале | 8,129 | Ду 400 | 930 | 0,710 | бесканальная | 8,129 | 2022 | 2024 | 71155.0846 | - | 71155.0846 | - | 71155.0846 | - | - | - | - | - | 71155.0846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.3. | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к4-01 - 3к1с в г. Смоленск, ул. 25 Сентября | 67:27:0000000:1789 | Линейный объект | Тепловая магистраль № 3 от 3к3-01 до 3К1с, Смоленская обл., г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября | Ду 800 | 5400 | 0,302 | подземная в непроходном канале | 238,444 | Ду 800 | 5400 | 0,302 | бесканальная | 238,444 | 2024 | 2024 | 2589.2453 | 2589.2453 | - | - | 2589.2453 | - | - | - | - | - | 2589.2453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.4. | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к31 - 3к32 в г. Смоленск, ул. Николаева, Н.-Неман | 67:27:0000000:1789 | Линейный объект | Тепловая магистраль № 3 от Зк31 до Зк32, Смоленская обл., г. Смоленск, Ленинский район, ул. Николаева, Нормандия-Неман | Ду 600 | 2650 | 0,360 | подземная в непроходном канале | 26,452 | Ду 600 | 2650 | 0,360 | бесканальная | 26,452 | 2024 | 2025 | 79969.3832 | 2098.9582 | 77870.425 | - | 2098.9582 | 77870.425 | - | - | - | - | 79969.3832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.5. | Реконструкция тепловой сети 1к0-ЦТП8 (190), кадастровый номер 67:01:2003:43:0248, участок, ограниченный ТК от 1к7 до 1к11 по ул. 12 лет Октября, Фрунзе | 67:01:2003:43:0248 | Линейный объект | Тепловая магистраль № 1 от 1к7 до 1к11, Смоленская обл., г. Смоленск, Заднепровский район, ул. Фрунзе | Ду 700 | 3800 | 1,034 | подземная в непроходном канале | 46,821 | Ду 700 | 3800 | 1,034 | бесканальная | 46,821 | 2024 | 2027 | 127094.7859 | 3403.3859 | 123691.4 | - | 3403.3859 | - | - | 123691.4 | - | - | 127094.7859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.6. | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к5-02 до 3к7-02 в г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября | 67:27:0000000:1789 | Линейный объект | Тепловая сеть № 3 от 3к5-02 - 3к7-02 в г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября | Ду 600 | 2650 | 0,504 | подземная в непроходном канале | 25,13 | Ду 600 | 2650 | 0,504 | бесканальная | 25,13 | 2027 | 2028 | 128731.4 | 2520 | 126211.4 | - | - | - | - | 2520 | 126211.4 | - | 128731.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.7. | Капитальный ремонт участка теплосети «Центральная часть города», участок, ограниченный ТК от 2к17 до 2к18, г. Смоленск, ул. Парижской Коммуны | 67:27:0013014:33 | Линейный объект | Тепловая сеть «Центральная часть города», участок, ограниченный ТК от 2к17 до 2к18, г. Смоленск, ул. Парижской Коммуны | Ду 600 | 2650 | 0,550 | подземная в непроходном канале | 69.285 | Ду 600 | 2650 | 0,550 | подземная в непроходном канале | 69.285 | 2024 | 2024 | 24689.92 | - | 24689.92 | - | 24689.92 | - | - | - | - | - | 24689.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.8. | Техническое перевооружение участка теплосети № 2 от 2к13 до 2к15, г. Смоленск, ул. Соборная гора | 67:27:0013014:33 | Линейный объект | Тепловая сеть № 2 от 2к13 до 2к15, г. Смоленск, ул. Соборная гора | Ду 600 | 2650 | 0,290 | подземная в непроходном канале | 69.285 | Ду 600 | 2650 | 0,290 | бесканальная | 69.285 | 2025 | 2025 | 1630 | 1630 | - | - | - | 1630 | - | - | - | - | 1630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.9. | Техническое перевооружение участка теплосети № 2 от 2к42б до 2к43, г. Смоленск, ул. Тенишевой | 67:27:0013014:33 | Линейный объект | Тепловая сеть № 2 от 2к42б до 2к43, г. Смоленск, ул. Тенишевой | Ду 400 | 930 | 0,476 | подземная в непроходном канале | 14.255 | Ду 400 | 930 | 0,476 | бесканальная | 14.255 | 2025 | 2025 | 1140 | 1140 | - | - | - | 1140 | - | - | - | - | 1140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.10. | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к32 до 3к34, г. Смоленск, ул. Н.-Неман | 67:27:0013014:33 | Линейный объект | Тепловая сеть № 3 от 3к32 до 3к34, г. Смоленск, ул. Н.-Неман | Ду 600 | 2650 | 0,780 | подземная в непроходном канале | 26.856 | Ду 600 | 2650 | 0,780 | бесканальная | 26.856 | 2025 | 2025 | 2345 | 2345 | - | - | - | 2345 | - | - | - | - | 2345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.11. | Техническое перевооружение участка теплосети №3 от 3к36а до 3к38, г. Смоленск, ул. Н.-Неман | 67:27:0000000:1789 | Линейный объект | Тепловая сеть № 3 от 3к36а до 3к38, г. Смоленск, ул. Н.-Неман | Ду 600, Ду 500 | 2650 | 0,152, 0,160 | подземная в непроходном канале | 26.856 | Ду 600, Ду 500 | 2650 | 0,152, 0,160 | бесканальная | 26.856 | 2025 | 2025 | 1130 | 1130 | - | - | - | 1130 | - | - | - | - | 1130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.12. | Реконструкция участка тепловой сети № 2 от 2к56 до 2к58, г. Смоленск, пер. Смирнова, ул. Гагарина | 67:27:0013014:33 | Линейный объект | Тепловая сеть № 2 от 2к56 до 2к58, г. Смоленск, пер. Смирнова, ул. Гагарина | Ду 250 | 275 | 0,500 | подземная в непроходном канале | 2.222 | Ду 300 | 430 | 0,500 | бесканальная | 2.222 | 2025 | 2025 | 20581 | - | 20581 | - | - | 20581 | - | - | - | - | 20581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.13. | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к17 до 3к19, г. Смоленск, пр-д Маршала Конева | 67:27:0000000:1789 | Линейный объект | Тепловая сеть № 3 от 3к17 до 3к19, г. Смоленск, пр-д Маршала Конева | Ду 700 | 3800 | 0,560 | подземная в непроходном канале | 152.35 | Ду 700 | 3800 | 0,560 | бесканальная | 152.35 | 2025 | 2026 | 130581.4 | 4370 | 126211.4 | - | - | 4370 | 126211.4 | - | - | - | 130581.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.14. | Техническое перевооружение участка теплосети № 2 от 2к77а до 2к85, г. Смоленск, ул. Ленина | 67:27:0013014:33 | Линейный объект | Тепловая сеть № 2 от 2к77а до 2к85, г. Смоленск, ул. Ленина | Ду 250 | 930 | 0,224 | подземная в непроходном канале | 3.92 | Ду 250 | 930 | 0,224 | бесканальная | 3.92 | 2025 | 2025 | 17360.62 | - | 17360.62 | - | - | 17360.62 | - | - | - | - | 17360.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.15. | Строительство участка тепловой сети от Котельной № 1 (ул. Н.-Неман, 6) до 3к33, г. Смоленск, ул. Н. Неман | - | Линейный объект | Тепловая сеть от Котельной № 1 (ул. Н.-Неман, 6) до 3к33, г. Смоленск, ул. Н.-Неман | - | - | - | - | - | Ду 250 | 930 | 0,4 | бесканальная | 9.5962 | 2025 | 2025 | 21296.3 | 1001.3 | 20295 | - | - | 21296.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21296.3 | -
3.1.16. | Реконструкция участка теплосети № 3 от 3.10к4 – 3.10к5, г. Смоленск, ул. Крупской – пер. Буденного | 67:27:0000000:1789 | Линейный объект | Тепловая сеть №3 от 3.10к4 до 3.10к5а, г. Смоленск, ул. Крупская - пер. Буденного | Ду 600 | 2650 | 0,35 | подземная в непроходном канале | 32.332 | Ду 600 | 2650 | 0,35 | бесканальная | 32.332 | 2025 | 2025 | 52149.88 | - | 52149.88 | - | - | 52149.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52149.88 | -
3.1.17. | Строительство ПНС-4 | - | - | г. Смоленск, ул. Кашена, д. 10А - ПП «Тепловые сети» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 4992.18 | 4992.18 | - | - | 4992.18 | - | - | - | - | - | 4992.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.18. | Приобретение техники для ремонта и обслуживания ТС в г. Смоленске | - | - | г. Смоленск, ул. Кашена, д. 10А - ПП «Тепловые сети» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2025 | 12625 | - | - | - | 5958.33 | 6666.67 | - | - | - | - | 12625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1: Всего по разделу 3.1; Способ прокладки 10.1: 764913.5442; ПИР 10.2: 27220.0693; СМР 10.3: 725068.4749; СМР 10.4: 0; СМР 10.5: 179739.4492; СМР 10.6: 206539.895; СМР 10.7: 126211.4; СМР 10.8: 126211.4; СМР 10.9: 126211.4; СМР 10.10: 0; СМР 11.1: 639585.488; СМР 11.2: 0; СМР 11.3: 0; СМР 11.4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51881.8762 | 73446.18 | 0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Замена конвективной части водогрейного котла КВГМ № 2 | 67:27:0031602:124 | - | г. Смоленск, пос. Маркатушино, ТЭЦ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 20510 | - | 20510 | - | 20510 | - | - | - | - | - | 20510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.2. | Техническое перевооружение паропровода ПК ТГМЕ-464 ст. № 5 в рамках среднего ремонта Смоленской ТЭЦ-2 | 67:27:0031602:124 | - | г. Смоленск, пос. Маркатушино, ТЭЦ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | 2025 | 56286.2 | 7895.3 | 48390.9 | - | 7895.3 | 48390.9 | - | - | - | - | 56286.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.3. | Поставка калориметра сжигания с бомбой | 67:27:0031602:124 | - | г. Смоленск, пос. Маркатушино, ТЭЦ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 1696 | - | - | - | 1696 | - | - | - | - | - | 1696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.4. | Техническое перевооружение сетевых подогревателей ТА № 1 ПП «Смоленская ТЭЦ-2» | 67:27:0031602:124 | - | г. Смоленск, пос. Маркатушино, ТЭЦ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | 2024 | 5973.0606 | - | 5973.0606 | - | 5973.0606 | - | - | - | - | - | 5973.0606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.5. | Замена блоков заднего экрана в рамках среднего ремонта котла БКЗ-210-140 ст. № 3 | 67:27:0031602:124 | - | г. Смоленск, пос. Маркатушино, ТЭЦ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 37720.5 | 0 | 37720.5 | - | - | - | 37720.5 | - | - | - | 37720.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.6. | Замена блоков (поверхности нагрева с коллекторами) потолочной части 1 ступени пароперегревателя в рамках среднего ремонта котла БКЗ-210-140 ст. № 4 | 67:27:0031602:124 | - | г. Смоленск, пос. Маркатушино, ТЭЦ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 37720.5 | 0 | 37720.5 | - | - | - | - | 37720.5 | - | - | 37720.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.7. | Замена блоков заднего экрана топки (поверхности нагрева с коллекторами) в рамках ремонта котла БКЗ-210-140 ст. № 2 | 67:27:0031602:124 | - | г. Смоленск, пос. Маркатушино, ТЭЦ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 37720.5 | 0 | 37720.5 | - | - | - | - | - | 37720.5 | - | 37720.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1: Всего по разделу 3.2; Способ прокладки 10.1: 197626.7606; ПИР 10.2: 0; СМР 10.3: 188035.4606; СМР 10.4: 0; СМР 10.5: 36074.3606; СМР 10.6: 48390.9; СМР 10.7: 37720.5; СМР 10.8: 37720.5; СМР 10.9: 37720.5; СМР 10.10: -; СМР 11.1: 197626.7606; СМР 11.2: -; СМР 11.3: -; СМР 11.4: - | - | - | - | - | - | - | -
1: Всего по группе 3; Способ прокладки 10.1: 962540.3048; ПИР 10.2: 27220.0693; СМР 10.3: 913103.9355; СМР 10.4: 0; СМР 10.5: 215813.8098; СМР 10.6: 254930.795; СМР 10.7: 163931.9; СМР 10.8: 163931.9; СМР 10.9: 163931.9; СМР 10.10: -; СМР 11.1: 837212.2486; СМР 11.2: 0; СМР 11.3: 0; СМР 11.4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51881.8762 | 73446.18 | 0
1: ИТОГО по программе; Способ прокладки 10.1: 962540.3048; ПИР 10.2: 27220.0693; СМР 10.3: 913103.9355; СМР 10.4: 0; СМР 10.5: 215813.8098; СМР 10.6: 254930.795; СМР 10.7: 163931.9; СМР 10.8: 163931.9; СМР 10.9: 163931.9; СМР 10.10: -; СМР 11.1: 837212.2486; СМР 11.2: 0; СМР 11.3: 0; СМР 11.4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51881.8762 | 73446.18 | 0

## 3-ИП ТС
№ 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы филиала АО «Квадра» - «Смоленская генерация» (наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. | Фактические значения (2022 год) | Текущее значение (факт 2023 год) | Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
[7 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |  |  | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | - | - | -
2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |  |  | т у.т./Гкал | 0.14046 | 0.14162 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402
|  |  |  | т у.т./м3 | - | - | - | - | - | - | -
3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |  |  | Гкал/ч | 0.1 | - | - | - | - | - | -
4. | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы |  |  | % | 63.0926 | 63.0926 | 63.0926 | 63.0926 | 63.0926 | 63.0926 | 63.0926
5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |  | Гкал в год | 326124 | 284404.612 | 299400 | 298308.0827 | 297855.9891 | 297532.5957 | 297107.1495
|  |  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 19.4132 | 18.0543 | 18.1309 | 18.0648 | 18.0374 | 18.0178 | 17.9921
5.1. | Экономия тепла |  |  | Гкал в год | - | - | 240.8656 | 1091.9173 | 1544.0109 | 1867.4043 | 2292.8505
в том числе по участкам: | bar: 3 to 10
| 5.1.1. | Реконструкция участка теплосети № 3 от 3к7-02 - 3к1с магистраль 02 в г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября | 2024 | Гкал в год | - | 1101.9228 | 82.8436 | 331.3744 | 331.3744 | 331.3744 | 331.3744
| 5.1.2. | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3.15к1 – 3.15к3 в г. Смоленск, ул. Кловская | 2024 | Гкал в год | - | 707.7966 | 58.052 | 232.2079 | 232.2079 | 232.2079 | 232.2079
| 5.1.3. | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к4-01 - 3к1с в г. Смоленск, ул. 25 Сентября | - | Гкал в год | - | 590.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.4. | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к31 - 3к32 в г. Смоленск, ул. Николаева, Н.-Неман | 2025 | Гкал в год | - | 530.3372 | 0 | 39.8713 | 159.485 | 159.485 | 159.485
| 5.1.5. | Реконструкция тепловой сети 1к0-ЦТП8 (190), кадастровый номер 67:01:2003:43:0248, участок, ограниченный ТК от 1к7 до 1к11 по ул. 12 лет Октября, Фрунзе | 2027 | Гкал в год | - | 1747.4329 | 0 | 0 | 0 | 123.2088 | 492.8353
| 5.1.6. | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к5-02 до 3к7-02 в г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября | 2028 | Гкал в год | - | 742.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8198
| 5.1.7. | Капитальный ремонт участка теплосети «Центральная часть города», участок, ограниченный ТК от 2к17 до 2к18, г. Смоленск, ул. Парижской Коммуны | 2024 | Гкал в год | - | 810.2373 | 99.97 | 399.8799 | 399.8799 | 399.8799 | 399.8799
| 5.1.8. | Техническое перевооружение участка теплосети № 2 от 2к13 до 2к15, г. Смоленск, ул. Соборная гора | - | Гкал в год | - | 427.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.9. | Техническое перевооружение участка теплосети № 2 от 2к42б до 2к43, г. Смоленск, ул. Тенишевой | - | Гкал в год | - | 474.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.10. | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к32 до 3к34, г. Смоленск, ул. Н.-Неман | - | Гкал в год | - | 1149.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.11. | Техническое перевооружение участка теплосети №3 от 3к36а до 3к38, г. Смоленск, ул. Н.-Неман | - | Гкал в год | - | 422.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.12. | Реконструкция участка тепловой сети № 2 от 2к56 до 2к58, г. Смоленск, пер. Смирнова, ул. Гагарина | 2025 | Гкал в год | - | 395.1404 | 0 | 35.5414 | 142.1655 | 142.1655 | 142.1655
| 5.1.13. | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к17 до 3к19, г. Смоленск, пр-д Маршала Конева | 2026 | Гкал в год | - | 946.3853 | 0 | 0 | 66.7282 | 266.9128 | 266.9128
| 5.1.14. | Техническое перевооружение участка теплосети № 2 от 2к77а до 2к85, г. Смоленск, ул. Ленина | 2025 | Гкал в год | - | 153.5287 | 0 | 14.2787 | 57.115 | 57.115 | 57.115
| 5.1.15. | Реконструкция участка теплосети № 3 от 3.10к4 – 3.10к5, г. Смоленск, ул. Крупской – пер. Буденного | 2025 | Гкал в год | - | 515.6056 | 0 | 38.7637 | 155.0549 | 155.0549 | 155.0549
| 5.1.16. | #REF! |  | 3: Гкал в год
| Полезный отпуск (отпуск в сеть) |  |  | Гкал в год | 1679910 | 1575269.3743 | 1651322 | 1651322 | 1651322 | 1651322 | 1651322
6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |  | тонн в год для воды | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | куб. м для пара | - | - | - | - | - | - | -
7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетики), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2024 г. № 410 | bar: 3 to 10

## 4-ИП ТС
№ 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения филиала АО «Квадра» - «Смоленская генерация» (наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [11 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | [5 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | [5 empty] | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) | [5 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | [5 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
|  | Текущее значение (факт 2022) | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение (факт 2022) | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение (факт 2022) | Плановое значение, т у.т./Гкал |  |  |  |  | Текущее значение (факт 2022) | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение (факт 2022) | Плановое значение
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. | Магистральные тепловые сети г. Смоленска
1.1. | Реконструкция участка теплосети № 3 от 3к7-02 - 3к1с магистраль 02 в г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября | 0.121 | 0.119 | 0.133 | 0.126 | 0.122 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.3383 | 2.1625 | 1.6352 | 1.6352 | 1.6352 | 1.6352 | 1101.9228 | 1019.0791 | 770.5483 | 770.5483 | 770.5483 | 770.5483
1.2. | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3.15к1 – 3.15к3 в г. Смоленск, ул. Кловская | 0.121 | 0.119 | 0.133 | 0.126 | 0.122 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.3401 | 2.1482 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 707.7966 | 649.7446 | 475.5887 | 475.5887 | 475.5887 | 475.5887
1.3. | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к4-01 - 3к1с в г. Смоленск, ул. 25 Сентября | 0.121 | 0.119 | 0.133 | 0.126 | 0.122 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.3852 | 2.3852 | 2.3852 | 2.3852 | 2.3852 | 2.3852 | 590.6595 | 590.6595 | 590.6595 | 590.6595 | 590.6595 | 590.6595
1.4. | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к31 - 3к32 в г. Смоленск, ул. Николаева, Н.-Неман | 0.121 | 0.119 | 0.133 | 0.126 | 0.122 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.3383 | 2.3383 | 2.1625 | 1.6352 | 1.6352 | 1.6352 | 530.3372 | 530.3372 | 490.4659 | 370.8521 | 370.8521 | 370.8521
1.5. | Реконструкция тепловой сети 1к0-ЦТП8 (190), кадастровый номер 67:01:2003:43:0248, участок, ограниченный ТК от 1к7 до 1к11 по ул. 12 лет Октября, Фрунзе | 0.121 | 0.119 | 0.133 | 0.126 | 0.122 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.3472 | 2.3472 | 2.3472 | 2.3472 | 2.1817 | 1.6852 | 1747.4329 | 1747.4329 | 1747.4329 | 1747.4329 | 1624.2241 | 1254.5976
1.6. | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к5-02 до 3к7-02 в г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября | 0.121 | 0.119 | 0.133 | 0.126 | 0.122 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.3383 | 2.3383 | 2.3383 | 2.3383 | 2.3383 | 2.1625 | 742.472 | 742.472 | 742.472 | 742.472 | 742.472 | 686.6523
1.7. | Капитальный ремонт участка теплосети «Центральная часть города», участок, ограниченный ТК от 2к17 до 2к18, г. Смоленск, ул. Парижской Коммуны | 0.121 | 0.119 | 0.133 | 0.126 | 0.122 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.3383 | 2.0498 | 1.1843 | 1.1843 | 1.1843 | 1.1843 | 810.2373 | 710.2673 | 410.3574 | 410.3574 | 410.3574 | 410.3574
1.8. | Техническое перевооружение участка теплосети № 2 от 2к13 до 2к15, г. Смоленск, ул. Соборная гора | 0.121 | 0.119 | 0.133 | 0.126 | 0.122 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.3383 | 2.3383 | 2.3383 | 2.3383 | 2.3383 | 2.3383 | 427.216 | 427.216 | 427.216 | 427.216 | 427.216 | 427.216
1.9. | Техническое перевооружение участка теплосети № 2 от 2к42б до 2к43, г. Смоленск, ул. Тенишевой | 0.121 | 0.119 | 0.133 | 0.126 | 0.122 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.3401 | 2.3401 | 2.3401 | 2.3401 | 2.3401 | 2.3401 | 474.5228 | 474.5228 | 474.5228 | 474.5228 | 474.5228 | 474.5228
1.10. | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к32 до 3к34, г. Смоленск, ул. Н.-Неман | 0.121 | 0.119 | 0.133 | 0.126 | 0.122 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.3383 | 2.3383 | 2.3383 | 2.3383 | 2.3383 | 2.3383 | 1149.0638 | 1149.0638 | 1149.0638 | 1149.0638 | 1149.0638 | 1149.0638
1.11. | Техническое перевооружение участка теплосети №3 от 3к36а до 3к38, г. Смоленск, ул. Н.-Неман | 0.121 | 0.119 | 0.133 | 0.126 | 0.122 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.594 | 1.594 | 1.594 | 1.594 | 1.594 | 1.594 | 422.9901 | 422.9901 | 422.9901 | 422.9901 | 422.9901 | 422.9901
1.12. | Реконструкция участка тепловой сети № 2 от 2к56 до 2к58, г. Смоленск, пер. Смирнова, ул. Гагарина | 0.121 | 0.119 | 0.133 | 0.126 | 0.122 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.4316 | 2.4316 | 2.2129 | 1.5568 | 1.5568 | 1.5568 | 395.1404 | 395.1404 | 359.599 | 252.9749 | 252.9749 | 252.9749
1.13. | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к17 до 3к19, г. Смоленск, пр-д Маршала Конева | 0.121 | 0.119 | 0.133 | 0.126 | 0.122 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.3472 | 2.3472 | 2.3472 | 2.1817 | 1.6852 | 1.6852 | 946.3853 | 946.3853 | 946.3853 | 879.6572 | 679.4726 | 679.4726
1.14. | Техническое перевооружение участка теплосети № 2 от 2к77а до 2к85, г. Смоленск, ул. Ленина | 0.121 | 0.119 | 0.133 | 0.126 | 0.122 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2.5106 | 2.5106 | 2.2771 | 1.5766 | 1.5766 | 1.5766 | 153.5287 | 153.5287 | 139.25 | 96.4137 | 96.4137 | 96.4137
1.15. | Реконструкция участка теплосети № 3 от 3.10к4 – 3.10к5, г. Смоленск, ул. Крупской – пер. Буденного | 0.121 | 0.119 | 0.133 | 0.126 | 0.122 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4.7217 | 4.7217 | 4.3667 | 3.3017 | 3.3017 | 3.3017 | 515.6056 | 515.6056 | 476.8418 | 360.5507 | 360.5507 | 360.5507
1.16. | #REF!
2. | Филиал АО «Квадра» - «Смоленская генерация» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14046 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 5-ИП ТС
№ 5-ИП ТС
Финансовый план филиала АО «Квадра» - «Смоленская генерация» (наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [7 empty] | По мероприятиям согласно Форме № 2-ИП ТС
|  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы
|  | производство тепловой энергии | передача тепловой энергии |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Собственные средства: | 197626.7606 | 639585.488 | 837212.2486 | 163931.9335 | 181484.615 | 163931.9 | 163931.9 | 163931.9 | -
1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 197626.7606 | 639585.488 | 837212.2486 | 163931.9335 | 181484.615 | 163931.9 | 163931.9 | 163931.9 | 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6; 3.1.7; 3.1.8; 3.1.9; 3.1.10; 3.1.11; 3.1.12; 3.1.13; 3.1.14; 3.1.17; 3.1.18; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7
1.1.1. | в том числе амортизационные отчисления от переоценки основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3. | экономия расходов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.1. | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.2. | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.4. | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.5. | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3. | Средства, привлеченные на возвратной основе: | 0 | 51881.8762 | 51881.8762 | 51881.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3.3. | прочие привлеченные средства (привлеченные заемные средства из Фонда развития территорий) | 0 | 51881.8762 | 51881.8762 | 51881.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1
4. | Бюджетное финансирование | 0 | 73446.18 | 73446.18 | 0 | 73446.18 | 0 | 0 | 0 | 3.1.15; 3.1.16
5. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по программе: | 197626.7606 | 764913.5442 | 962540.3048 | 215813.8098 | 254930.795 | 163931.9 | 163931.9 | 163931.9 | -

## Отчет (hidden)
Форма № 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за ___ год
№ п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Стоимость мероприятий , тыс. руб. (с НДС) |  | Примечание
|  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
2.1.2.
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
3.1.2.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.2.
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5.
Руководительресурсоснабжающей организации
М.П. |  |  |  | Ф.И.О.

## Отчет 2 (hidden)
Форма 6.2 - ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованной теплоснабжения
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование регулируемой организации)
за _______ год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Руководительресурсоснабжающей организации
М.П. |  |  |  | Ф.И.О.
Исполнитель:
(должность) |  |  |  | Ф.И.О. | контакт.тел. с кодом города
контакт. E-mail